Информацию о выполнении ремонтных работ по состоянию на 25.07.2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | План на 2023г | | Фактическое выполнение на 25.07.2023г | | Примечание |
| Количество | Сумма (тыс. тенге без НДС) | Количество | Сумма (тыс. тенге без НДС) |
| 1 | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г.Петропавловске, СКО | 1,021 км | 563 840 | 0,650 км | 173 354 | Работы выполняются подрядной организацией ТОО «Строительное Управление Энергострой». Период реализации проекта: 2022-2024 годы. В текущем году работы начаты с 24.04.2023г, завершить планируется до 30.09.2023г. Выполнены работы по реконструкции трубопровода Ду500мм по ул. Сатпаева, ул.Медведева. Ведутся работы по ул.Воровского. |
| 2 | Капитальный ремонт насосной станции№1 | - | 87 168 | - | 6 400 | Дополнительное мероприятие инвестиционной программы утверждено приказом ДКРЕМ №82-ОД от 19.06.2023г. Заключены договора на выполнение проектных работ на капитальный ремонт элементов и конструкций здания с ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" и устройство фундаментов под сетевые насосы с ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК"). Проектно-сметная документация получена 25.07.2023г. Проекты будут направлены на комплексную вневедомственную экспертизу после заключения договоров с экспертной организацией. |

**Монтаж магистрального трубопровода по ул. Сатпаева**



**Монтаж магистрального трубопровода по ул. Сатпаева**



**Перекрытие проезжей части по ул. Медведева**



**Монтаж магистрального трубопровода по ул. Медведева**



**Ультразвуковой контроль сварных швов**



**Устройство верха канала тепловой сети**

