## публикация
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
форма 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" по итогам 1 полугодия 2023 года
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)
№ п/п | информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт 1 полугодия 2022 года | Факт 1 полугодия 2023 года | Факт прошлого года*** | Факт текущего года**** | План | Факт | Факт 1 полугодия 2022 года | Факт 1 полугодия 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по производству тепловой энергии для города и СКО | Мероприятия в т.ч. |  |  |  | 1 полугодие 2023 года |  | 1939000 | 0 | 1721160.365 |  |  | - |  |  | Выработка электроэнергии, млн.кВтч, увеличилась на 36,19% |  | Средний износ по КА и ТА,%, увеличится на 1,18% |  | - | - | Количество технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени), шт |  | 1. Увеличение выработки и отпуска электрической энергии связанно со стабилизацией работы станции после обрушения дымовой трубы №1 к отопительному сезону 2022-2023 годов; 2. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено тем, что отопительный сезон 2022-2023 годов завершён с 25 апреля, сезон 2021-2022 годов завершён раньше - с 16 апреля; 3. Увеличение расход теплоэнергии на ХН и ПТН связанно с увеличением расхода подпитки тепловой сети обусловленным ростом отпуска тепловой энергии; 4. Увеличение износа основного оборудования относительно аналогичного периода прошлого года связанно с увеличением наработки оборудования. | Исполнения плана капитальных вложений позволит продлить парковые ресурсы основного оборудования станции, что исключит резкое повышения уровня износа основного оборудования станции. Также это позволит поддержать качество предоставляемых услуг, то есть соблюдение утвержденного теплового температурного графика в отопительный сезон.
[16 empty] | 804.073 | 1095.043 | 53.53 | 54.71 | [6 empty] | 36.187 | 1.18
[16 empty] | Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВтч, увеличен на 38,77% |  | Износ по котлоагрегатам, %, увеличится на 0,7% |  |  |  | 5 | 3
[16 empty] | 676.625 | 938.93 | 52.35 | 53.05 |  |  | (ТН по КА ст.№11 произошли до проведения ремонта по ИП 2023г.) |  |  |  | 38.7667 | 0.7
[16 empty] | Расход электроэнергии на с/н, снижен на 1,59% |  | Износ по турбоагрегатам, %, увеличится на 1,94%
[16 empty] | 15.85 | 14.26 | 55.37 | 57.31 | [6 empty] | -1.59 | 1.94
Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал, увеличился на 10,63%
[16 empty] | 929.883 | 1028.684 | [8 empty] | 10.6251
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч, увеличился на 0,58%
[16 empty] | 380.54 | 382.75 | [8 empty] | 0.58075
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал, уменьшился на 0,46%
[16 empty] | 194.77 | 193.88 | [8 empty] | -0.45695
Расход электроэнергии на ХН и ПТН, млн.кВтч, снижен на 2,07%
[16 empty] | 1.883 | 1.844 | [8 empty] | -2.0712
Расход теплоэнергии на ХН и ПТН, тыс.Гкал, вырос на 3,26%
[16 empty] | 5.836 | 6.026 | [8 empty] | 3.2557
|  | 1. Реконструкция к/а ст.№2 (предоплата) | работа | 1 |  |  |  | 424776.562 | 0 | -424776.562
|  | 2. Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  |  |  | 739621.961 | 217839.635 | -521782.326
|  | 3. Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО": | работа | 1 |  |  |  | 617757.53 | 0 | -617757.53
|  | 3.1. Разработка рабочего проекта "Реконструкция турбоагрегата ст.№1 ТЭЦ-2 АО"СЕВКАЗЭНЕРГО" | [5 empty] | 98990.33 | 0 | -98990.33 | Исполнение мероприятий утвержденной инвестицонной программы предусмотрено на 2-е полугодие 2023 года
|  | 3.2. Приобретение ТМЦ (предоплата 70%) | [5 empty] | 518767.2 | 0 | -518767.2
|  | 4. Замена пикового бойлера – 1 (ПСВ-500-14-23) бойлерной установки №3: | работа | 1 |  |  |  | 156843.947 | 0 | -156843.947
|  | 4.1. Приобретение ТМЦ | [5 empty] | 139821.6 | 0 | -139821.6 | Исполнение мероприятий утвержденной инвестицонной программы предусмотрено на 2-е полугодие 2023 года
|  | 4.2. Монтаж пикового бойлера | [5 empty] | 17022.347 | 0 | -17022.347
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года
***форму 3 и форму 4 Приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий: «Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг» и «Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий» АО "СЕВКАЭНЕРГО" предоставить не может, так как Инвестиционная программа "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы" утверждалась согласно Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а так же проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 года, где показатели эффективности, качества и надежности утверждались в иной форме. (Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества приведена в продолжении Приложения 5 Формы 1)
*** факт прошлого года на 01.01.2023 года
**** ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2024 года
|  | Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | [16 empty] | О.В. Перфилов