## ИП 2022 г. рус
Форма 21
к Правилам формирования тарифов
№ 90 от 19.11.2019 г.
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Вид деятельности: передача электроэнергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы****
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль *** |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2022 года с учетом перенесенного мероприятия 2021 года, в том числе |  |  |  |  | 2022 год |  | 1681690.3128 | 1277165.6857 | -404524.6272 |  | 786623 | 490543 | - | - | 1290001240 | 1256957189 | 79,27% | 78,34% | 7.78% | 7.43% | 1366 | 1357 | столбцы 17-18 Снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетвая Компания" в 2022г. в сравнении с 2021г. за счет снижения объемов передачи электроэнергии для ТОО «GLOBAL ENERGY TRADE» (потребитель ПО ЮУЖД –филиала ОАО «РЖД»).
[16 empty] | -2.56% |  | -0.93% |  | -0.35% |  | - 0,66%
| Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2022 год |  |  |  |  | 2022 год |  | 1429881.3128 | 1025356.6857 | -404524.6272
1 | Реконструкция, в том числе |  |  |  |  | 2022 год |  | 729977.0079 | 510193.2131 | -219783.7948
1.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 10.9 | 2.86 |  |  | 215608.003 | 48749.367 | -166858.636 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
1.2 |  | Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске | км | 10.2 | 6.327 |  |  | 71245.0002 | 37718.648 | -33526.3522 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
1.3 |  | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО | км | 25 | 25.99 |  |  | 302281.8097 | 282657.3332 | -19624.4765 | Экономия затрат в связи с введением более эффективных методов и технологий (оптимизация сетей, совместная подвеска 2-х цепей провода ВЛ, увеличение расстояний пролётов при переходах через инженерные сооружения и подъездных путей к ж/д), а так же отсутствием финансовой возможности в результате снижения объемов по передаче и распределению электроэнергии по независящим от предприятия причинам (план 1 282 713,78 тыс.кВт*ч - факт 1 256 957,19 тыс кВт*ч), повлекших недополучение средств (436 152 ,88 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы.
1.4 |  | Замена РУ-10 кВ в БМЗ на ПС 35/10 кВ "Озёрная" Кызылжарского района | ПС | 1 | 1 |  |  | 10640 | 11073.841 | 433.841
1.5 |  | Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная» | тыс.тенге | - | - |  |  | 112192 | 112192 | 0 | Данные затраты в рамках Договора №82
1.6 |  | Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертиз ПСД | тыс.тенге | - | - |  |  | 18010.195 | 17802.024 | -208.171 | Экономия денежных средств в результате проведенных конкурсных процедур.
2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2022 год |  | 38137.6 | 38137.599 | -0.001
2.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Замена ламп освещения на светодиодные лампы | тыс.тенге | - | - |  |  | 24823 | 24823 | 0
2.2 |  | Замена деревянных окон, регулировка оконных створок, замена уплотнительной резины | тыс.тенге | - | - |  |  | 13314.6 | 13314.599 | -0.001
3 | Погашение основного долга |  | тыс.тенге | - | - | 2022 год |  | 114570 | 114142.5 | -427.5
4 | Реконструкция и ремонт производственных зданий и сооружений, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2022 год |  | 182198.614 | 104064.1978 | -78134.4162
4.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск | ТП | 3 | 1 |  |  | 27164.9625 | 22217.5085 | -4947.454 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
4.2 |  | Ремонт кровель зданий ТП 10/0,4 кВ в г. Петропавловск | ТП | 21 | 15 |  |  | 32859.5 | 24323.7343 | -8535.7657 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
4.3 |  | Ремонт и восстановление металлических ограждений КТП 10/0,4 кВ | компл. | 198 | 0 |  |  | 64651.1964 | 0 | -64651.1964 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
4.4 |  | Ремонт здания конторы М.Жумабаева РЭС | шт | 1 | 1 |  |  | 22903.57 | 22903.57 | 0
4.5 |  | Ремонт здания Карагандинского мастерского участка | шт | 1 | 1 |  |  | 15583.776 | 15583.776 | 0
4.6 |  | Ремонт здания мастерского участка с. Белое | шт | 1 | 1 |  |  | 19035.609 | 19035.609 | 0
5 | Модернизация, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2022 год |  | 82127.92 | 48253.508 | -33874.412
5.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ | тыс.тенге | - | - |  |  | 61913 | 35448.588 | -26464.412 | Экономия затрат на сумму 22 714,4 тыс. тенге в результате снижения объемов по передаче и распределению электроэнергии по независящим от предприятия причинам, (план 1 282 713,78 тыс.кВт*ч - факт 1 256 957,19 тыс кВт*ч), повлекших недополучение средств (436 152 ,88 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы в связи с чем, отсутствовала финансовая возможность для выполнения работ по пусконаладке и технической поддержке АСКУЭ на подстанциях города и области. Затраты в сумме 3 750,0 тыс. тенге перенесены на 2023 год по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г., по причинам, не зависящим от субъекта.
5.2 |  | Модернизация средств связи диспетчерского и технологического управления | тыс.тенге | - | - |  |  | 20214.92 | 12804.92 | -7410 | Экономия затрат в результате снижения объемов по передаче и распределению электроэнергии по независящим от предприятия причинам, (план 1 282 713,78 тыс.кВт*ч - факт 1 256 957,19 тыс кВт*ч), повлекших недополучение средств (436 152 ,88 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы в связи с чем, отсутствовала финансовая возможность для выполнения работ.
6 | Приобретение основных средств, в том числе: |  | тыс.тенге |  |  | 2022 год |  | 282870.171 | 210565.6678 | -72304.5032
6.1 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение оборудования РУ-10 КВ для замены на ПС 110/10 кВ № 6 г. Петропавловска | яч. | 4 | 4 |  |  | 31955.619 | 31955.619 | 0
6.2 |  | Приобретение силового оборудования для замены на подстанциях 10/0,4 кВ | шт | 12 | 12 |  |  | 198424.552 | 178260.0488 | -20164.5032 | Экономия затрат в результате снижения объемов по передаче и распределению электроэнергии по независящим от предприятия причинам, (план 1 282 713,78 тыс.кВт*ч - факт 1 256 957,19 тыс кВт*ч), повлекших недополучение средств (436 152 ,88 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы в связи с чем, отсутствовала финансовая возможность для выполнения работ.
6.3 |  | Приобретение спецавтотранспорта | шт | 1 | 0 |  |  | 52140 | 0 | -52140 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД и №18-ОД от 01.03.23 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.
6.4 |  | Приобретение электроизмерительных приборов и диагностического оборудования | шт | 1 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0
Мероприятие инвестиционной программы 2021 года, перенесенное на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта
| Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  |  |  |  | 2021 год |  | 251809 | 251809 | 0 |  |  |  | - | -
1.5 | Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная» | км | 31 | 31 |  |  | 251809 | 251809 | 0 | По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №17-ОД и №12 от 28.02.2022 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2022 год. Мероприятие утверждено на сумму 251 809,0 тыс.тенге. В 2021 году АО было выполнено 4,3 км на сумму 7 807,0 тыс.тенге, в 2022 году в сумме 356 194,0 тыс.тенге. Итого общие затраты по мероприятию составили 364 001,0 тыс.тенге., том числе 112 192 тыс. тенге по п.1.5.
Примечание: * отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384); ** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе); ** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс). *** Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 786,623 млн.тенге и собственные оборотные средства в размере 490,543 млн.тенге. **** За 2021-2022 год в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений.
Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [21 empty] | Казановский А.А.