## Исполнение мероп-ий за 1 полуг
Приложение к отчету об исполнении инвестиционной программы
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма 1
Отчет
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы (с учетом внесенных изменений)» за 1 полугодия 2023 года
(передача и распределение тепловой энергии )
ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 19 июня 2023 года № 82-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 20 июня 2023 года №42-ОД "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Оборотные средства
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт за 1 полугодие 2022 года | факт за 1 полугодие 2023 года | факт за 1 полугодие 2022 года | факт за 1 полугодие 2023 года | план на 1 полугодие | факт на 1 полугодие | факт за 1 полугодие 2022 года | факт за 1 полугодие 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. | Передача и распределение тепловой энергии г. Петропавловск | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 1.021 | 0.45 |  |  | 563840 | 173354 | -390486 |  | 173354 |  |  |  | Протяженность сетей - 230,177 км; распределение т/энергии -737 206 Гкал; ремонт трубопроводов - 4,209 км. | Протяженность сетей - 229,26 км; распределение т/энергии - 803 170 Гкал; ремонт трубопроводов - 2,396 км | 72.16 | 74.65 | 17,33 нормативные потери | 21,25 % в т.ч. нормативные потери 16,52%, сверхнормативные 4,73% | 118 | 84 | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года. | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей.
1.2. |  | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | п.м. |  |  |  |  | 563840 | 173354 | -390486 | Работы ведутся согласно графику
1.2.1. |  | Строительно-монтажные работы тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | п.м. | 1.021 | 0.45 |  |  | 555798 | 170136 | -385662
1.2.2. |  | Авторский надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 5614 | 2246 | -3368
1.2.3. |  | Технический надзор за реконструкция тепломагистрали ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г. в г.Петропавловске, СКО | услуга | 1 | 1 |  |  | 2428 | 972 | -1456
2. |  | Корректировка проекта «Реконструкция ТМ №6 2Ду400-Ду500мм по ул. Ружейникова от УН-6-10 до ТКА-6-14 | услуга | 1 | 1 |  |  | 12740 | 0 | -12740 | Исполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал.
3. |  | Капитальный ремонт насосной станции №1 | [5 empty] | 87168 | 0 | -87168 | Исполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал.
|  | Всего за 1 полугодие 2023 | [5 empty] | 663748 | 173354 | -490394
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта
1. |  | Приобретение насосного оборудования | шт. | 4 | 0 |  |  | 208287 | 0 | -208287 |  | 6137
2. |  | Теплообменное оборудование с комплектующими | шт. | 0 | 0 |  |  | 14429 | 6137 | -8292
2.1. |  | Теплообменное оборудование | шт. | 4 | 2 |  |  | 7740 | 6137 | -1603 | В связи удоражанием приобретенно 2 теплообменика Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
2.2. |  | Комплектующие | [5 empty] | 6689 | 741 | -5948
2.2.1. |  | Клапан двухходовый регулирующий седельный фланцевый | шт. | 4 | 0 |  |  | 2795 | 0 | -2795 | Исполнение мероприятий запланировано на 3-й квартал.
2.2.2. |  | Привод | шт. | 4 | 0 |  |  | 3153 | 0 | -3153
2.2.3. |  | Фильтр фланцевый | шт. | 0 | 8 |  |  | 276 | 276 | 0 | Поставка осуществлена в 2022 году.
2.2.4. |  | Электронный регулятор температуры | шт. | 0 | 4 |  |  | 430 | 430 | 0
2.2.5. |  | Накладной датчик температуры | шт. | 0 | 4 |  |  | 35 | 35 | 0
|  | Итого по перенесенным мероприятиям за 2022 год | [5 empty] | 222716 | 6137 | -216579
Примечание:
* Отчет о прибылях и убытках ТОО "ПТС" за 2022 год по форме согласно приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 г. №404. Приложение на 2 листах.
** Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе. Приложение на 1 листе.
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2021 г.по 31.12.2025 г. утвержден в размере - 18,50% согласно приказа РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 15.12.2020 г. №114-ОД "О внесении изменений в приказ руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 24 ноября 2020 года №93-ОД "Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года".
*** Приложения: подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы(копии сответствующих договоров, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет- фактуры, внутренние накладные)
Генеральный директор | [22 empty] | А.В. Калиничев

## Показатели эффективности
Приложение 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий Форма
Показатели эффективности, надежности и качества
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт выполнения 2-го полугодия 2022 года. | План 2023 года | Факт текущего 1-го полугодия* | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тыс. Гкал | 594,990 | 1 357,755 | 803,170 | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при транспортировке и снижение износа тепловых сетей. | Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Износ производственных основных средств (магистральных сетей теплоснабжения), % | 79.81 | 82.55 | 79.81
Износ производственных основных средст (насосных станций) % | 36.08 | 35.29 | 36.08
Общие потери в сетях, %, в т.ч. | 29.8 | 18.4 | 21.25
сверхнормативные потери в сетях % | 7.34 |  | 4.73
нормативные потери в сетях % | 22.46 | 18.4 | 16.52
Снижение аварийности (повреждений) | 118 | 252 | 84
* Фактический износ расчитывается на начало года, по окончанию предыдушего периода.