## Исполнение мероприятий
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 квартал 2022 года ТОО "Петропавловские Тепловые Сети", передача и распределение тепловой энергии, совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО от 11 января 2021 года № 3-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО от 13 января 2021 года №3 "о внесении изменений в совместный приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 02 июля 2020 года №43-ОД и руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области от 23 июня 2020 года №57 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса" ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2021-2025 годы в сфере передача и распределение тепловой энергии" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Cобственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  |  |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
| Всего на 2022 год |  |  |  | 607604 | 0 | 607604 | 0 | -607604 | [9 empty] | #REF! | #REF!
I (Собственные средства) | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | 607604 | 0 | 607604 | 0 | -607604
1. | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | п.м. | 877 |  | 596616 | 0 | 596616 | 0 | -596616
1.1 | Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске,СКО | п.м. | 514 | 0 | 334238 | 0 | 334238 | 0 | -334238
1.1.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 514 | 0 | 328886 | 0 | 328886 | 0 | -328886 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
1.1.2. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 3683 | 0 | 3683 | 0 | -3683 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
1.1.3. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 1669 | 0 | 1669 | 0 | -1669 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
2. | Реконструкция ТМ№3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г.Петропавловске, СКО | п.м. | 363 | 0 | 262378 | 0 | 262378 | 0 | -262378
2.1. | Строительно-монтажные работы | п.м. | 363 | 0 | 252456 | 0 | 252456 | 0 | -252456 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
2.2. | Авторский надзор | усл. | 1 | 0 | 2525 | 0 | 2525 | 0 | -2525 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
2.3. | Технический надзор | усл. | 1 | 0 | 7397 | 0 | 7397 | 0 | -7397 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
3. | Вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы | усл. | 1 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | -150 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
4. | Внедрение АИС Mobility | усл. | 1 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | -8200 | Реализация проекта запланирована на 3-4 квартал
5. | Приобретение планшетных компьютеров | шт. | 4 | 0 | 619 | 0 | 619 | 0 | -619 | Реализация проекта запланирована на 3-4 квартал
6. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Реконструкция ОРУ 10/6 кВ "НС-2" в г. Петропавловск" | работа | 1 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | -561 | Реализация проекта запланирована на 3-4 квартал
7. | Разработка проектно-сметной документации "Подключение РУ-0,4 кВ НС-3" | работа | 1 | 0 | 1007 | 0 | 1007 | 0 | -1007 | Реализация проекта запланирована на 2-3 квартал
8. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Подключение РУ-0,4 кВ НС-3" | работа | 1 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0 | -451 | Реализация проекта запланирована на 3-4 квартал
Примечание: Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2-4 квартал 2022 г.
Генеральный директор ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" | [15 empty] | Калиничев А.В.