## ИП 2017 г. рус
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 г.
форма
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы за 2017 год
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД, с изменениями от с изменениями от 29.11.2017 г. №118-ОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | собственные средства*** |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | [6 empty] | 1293703.5 | 1336921.133 | 43217.6536 |  | 699709 | 330557 |  |  | 1 208 498,4 тыс.кВтч | 1 235 309,1 тыс.кВтч | 69.8 | 68.4 | 11.88 | 8.4 | 142 | 122 |  | Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
[16 empty] | Объем передачи и распределения электроэнергии, тыс.кВтч, + 2,3% |  | Снижение износа, - 1,4 % |  | Снижение потерь, - 3,48 % |  | Снижение аварийности, -14,08 %
1 | Реконструкция, в том числе | [6 empty] | 719973.8 | 726175.2939 | 6201.4939
1.1 | Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске | км | 15 | 16.897 | 2017 год |  | 186563 | 186588.4062 | 25.4062 | Рост затрат связан с выполнением дополнительных проектно-изыскательских работ в связи с увеличением протяженности линий на 1,9 км по причине обхода участков препятствующих прокладке кабеля.
1.2 |  | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий | ТП | 12 | 12 | 2017 год |  | 111239.34 | 118287.0789 | 7047.7389 | Удорожание мерприятия за счет приобретения новых силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, так как существующие силовые трансформаторы не прошли испытания.
1.3 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске | км | 9.7 | 10.347 | 2017 год |  | 53043 | 53041.6916 | -1.3084
1.4 |  | Реконструкция ОРУ-110 кВ | ПС | 1 | 1 | 2017 год |  | 116844.04 | 118347.6408 | 1503.6008 | Удорожание стоимости оборудования у поставщика.
1.5 |  | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ №6 | ПС | 1 | 1 | 2017 год |  | 131826.77 | 127440.9155 | -4385.8545 | В результате проработки рынка оборудование РУ-10 кВ приобретено по ценам ниже, чем предусмотрено (без посредников). Съэкономленные средства перераспределены на выполнение мероприятий инвестиционной программы по которым произошло удорожание.
1.6 |  | Капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 27541 | 27556.6686 | 15.6686 | Увеличение затрат за счёт замены трансформаторного масла в количестве больше чем было предусмотрено.
1.7 | Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ | шт | 8600 | 8600 | 2017 год |  | 27392.88 | 27393.0053 | 0.12529 | [14 empty] | Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
1.8 |  | Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ | км |  |  | 2017 год |  | 16863.39 | 18304.82 | 1441.43 | Увеличение стоимости грозотроса
1.9 |  | Проектирование строительства ВЛ-110 "Новомихайловка-Литейная" | тыс. тенге |  |  | 2017 год |  | 34000 | 34531.7946 | 531.7946 | В результате проработки рынка, стоимость услуг на выполнение подрядчиком проектно-изыскательских работ выше, чем предусмотрено проектом в связи с изменением прохождения плана трассы ВЛ.
1.10 |  | Разработка ПСД по реконструкции ВЛ-110 кВ "Советская-Полтавка" | тыс. тенге |  |  | 2017 год |  | 883.9 | 883.9402 | 0.04018
1.11 |  | Реконструкция зданий мастерских участков и монтёрских пунктов РЭС и РПБ. | шт |  |  | 2017 год |  | 13776.48 | 13799.3321 | 22.8521 | Отклонение в сторону увеличения затрат в результате необходимости выполнения благоустройства территории здания Шал Акына РЭС.
2 | Мероприятия по энергосбережению, в том числе | [6 empty] | 474695.4 | 505041.4016 | 30346.0016
2.1 | Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Внедрение АСКУЭ | тыс. тенге | - | - | 2017 год |  | 156673 | 165281.4016 | 8608.4016 | Удорожание мероприятия в связи с необходимостью применения системы АСКУЭ на ТП 10/0,4 кВ и успешной интеграции данных, с точек учета РРЭ установленных у бытовых потребителей города и области, в билинговую систему.
2.2 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и области | км | 79 | 73.257 | 2017 год |  | 318022.4 | 339760 | 21737.6 | В результате проработки рынка стоимости материалов, произошло удорожание ТМЦ выше, чем запланировано, уменьшение протяжённости за счёт оптимизации сетей.
3 | Модернизация, в том числе | [6 empty] | 24212.5 | 23441.1658 | -771.3342 | [14 empty] | Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило улучшить надежность энергосистемы, обеспечить стабильность установленных показателей эксплуатации электрических сетей, требуемые потребителями объем и качество электроэнергии.
3.1 | Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Реконструкция ВЧ-связи | тыс. тенге | - | - | 2017 год |  | 8437.5 | 7946.4286 | -491.0714 | Экономия от закупа по цене ниже, чем запланировано.
3.2 |  | Замена КТПН 100 кВА | шт. | 1 | 1 | 2017 год |  | 2588.39 | 2457.6656 | -130.7243 | Экономия от закупа по цене ниже, чем запланировано.
|  | Замена КТПН 160 кВА | шт. | 1 | 1 | 2017 год |  | 2340.18 | 2267.1621 | -73.0179 | Экономия от закупа по цене ниже, чем запланировано.
3.3 |  | Замена КТПН 250 кВА | шт. | 4 | 4 | 2017 год |  | 10846.43 | 10769.9095 | -76.5205 | Экономия от закупа по цене ниже, чем запланировано.
4 | Замена электрооборудования, в том числе | [6 empty] | 74821.8 | 82263.2923 | 7441.4923
4.1 | Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО | Приобретение трансформатора 16 000 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 72541.07 | 73096.0539 | 554.9839 | Увеличение затрат автотранспортных услуг по перевозке трансформатора на ПС 110/10 кВ № 6
4.2 |  | Приобретение трансформатора 25 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 266.76 | 266.76 | 0
4.3 |  | Приобретение трансформатора 40 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 295.28 | 295.276 | -0.004
4.4 |  | Приобретение трансформатора 100 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 441.54 | 441.535 | -0.005
4.5 |  | Приобретение трансформатора 160 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 564.25 | 564.245 | -0.005
4.6 |  | Приобретение трансформатора 250 кВА | шт | 1 | 1 | 2017 год |  | 712.9 | 712.8956 | -0.0044
4.7 |  | Приобретение оргтехники | тыс. тенге |  |  | 2017 год |  | 0 | 6886.5268 | 6886.5268 | Приобретение оргтехники на сумму 6,887 млн.тенге а счёт экономии по статье тарифной сметы "стоимость нормативных технических потерь эл. энергии"
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
*** Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 699,709 млн.тенге, прибыль предприятия за отчетный год в размере 330,557 млн.тенге (после налогообложения), экономия по статье тарифной сметы "стоимость нормативных технических потерь электроэнергии" за 2016 год в размере 222,97 млн.тенге и собственные оборотные средства в размере 83,685 млн.тенге.
****- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).