## отключения
2019-09-18
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | Т/сеть 2 Ду100мм от УН-28-06/11 в сторону Парковой 86 | 1 м.ж.д.: Парковая 86. | 25.08.2019 22:20ч. | 19.09.2019 (продление) | Плановый ремонт | 1
2 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-06 до ТП-15-12 | 1 м.ж.д: Ишимская 34; 2 ч.с: Чкалова 21, Советская 135. | 04.09.2019 15:45ч. | 18.09.2019 | Устранение повреждения | 3
3 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-14-01/07 до Букетова 14 | 1.м.ж.д.: Букетова 14. | 13.09.2019 21:40ч | 18.09.2019 | Устранение повреждения | 1
4 | Т/сеть 2Ду150-200мм от УН-5-08м до ТК-5-08д | 3 м.ж.д.: Ш.Уалиханова 30,34,38. | 16.09.2019 10:25ч | 20.09.2019 | Переврезка т/сети | 3
5 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-2-16 до УН-2-16/08 | 4 м.ж.д.: Мира 125,127,129; Алтынсарина 194. 1 соц.об.: Алтынсарина 223. | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Переврезка т/сети | 4
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
1 | ТМ№9а 2Ду300мм от ТК-9а-37 до ТК-9а-38 | 1 м.ж.д.: Советская 25. 1 юр.лицо: Советская 25. | 16.08.2019 10:50ч. | 17.10.2019 | Реконструкция | 2
2 | Т/сеть2Ду100мм от ТК-9а-35 на ж/д Ульянова 34 | 1 м.ж.д.: Ульянова 34. | 02.09.2019 15:40ч. | 27.09.2019 (продление) | Реконструкция | 1
3 | ТМ№9а 2Ду 400мм от ТК-9а-29 до ТК-9а-32 | 2 м.ж.д.: Советская 33, Конституции 5; 2 юр.лиц: Конституции 7, Пушкина 61(СТО); 1 соц.об.: Конституции 12 | 05.09.2019 14:50ч | 20.09.2019 (продление) | Для подрядчиков подключение временной схемы | 5
4 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9а-29 для реконстрекции ТМ№9 2Ду300мм | 1юр.лиц.: Пушкина 61(СТО) | 18.09.2019 | 02.10.2019 | Реконструкция | 1
5 | ТМ№9а 2Ду300мм от ТК-9а-33 до ТК-9а-32 | 2 м.ж.д.: К.Сутюшева18; Пушкина 57 | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Монтаж Т/сети через улицу К.Сутюшева | 2