## отключения
2020-09-24
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | Т/сеть 2Ду 150-100мм от УН-6-10б до К.Кеншинбаева 24 | 1 м.ж.д.: К.Кеншинбаева 24/1. | 25.07.2020 22:30ч. | 25.09.2020 (продление) | Капитальный ремонт(продление в связи с отказом доступа на территорию Некрасова 83 Мазур С.Н.) | 1
2 | ТМ№30 Ду200мм от ТП-11 до УН-30-03 | 4 м.ж.д.: Островского 82,84а,147,149. | 24.08.2020 10:30ч. | 25.09.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 4
3 | ТМ№15 2Ду800мм от ТП-4-05 до УН-15-01в. | 1 юр.л.: пр.Я.Гашека 1. | 11.09.2020 11:00ч. | 25.09.2020 (продление) | Капитальный ремонт | 1
4 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-2-51В/13 на Ауэзова 53 | 2 м.ж.д.: Ауэзова 53; Труда 49 | 21.09.2020 18:10ч | 2020-09-25 | Плановый ремонт | 2
5 | ТМ№15а от ТК-15а-38 до ТК-15а-41 | 4 м.ж.д: Ульянова 34,36,44,Каз.Правды 70. | 22.09.2020 19:05ч | 2020-09-25 | Плановый ремонт | 4
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
1 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТК-7-04 | 1 ч/с: Алтынсарина 232. | 21.05.2020 10:00ч | 27.09.2020 (продления) | Реконструкция | 1
2 | ТМ№15 2Ду600мм от УН-15-06 до ТК-15-09 | 1 м.ж.д.: Ишимская 34. | 17.06.2020 09:50ч | 2020-10-01 | Реконструкция | 1