|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской***  ***области*** | | | | |
|  | ***в период с 20.08.2018 г. по 26.08.2018 г.*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 110/10кВ «Молодая Гвардия» вывести в ремонт фид.№5-10кВ «МТМ» | Для проведения кап.ремонта ВЛ | С 1000 30.07.2018г.  до 1800 29.08.2018г  (с включением в ночь) | М.Жумабаева район: с.Молодогвардейское-ул.Пятигорская, водонапорная башня. |
| 2 | На ПС 110/35/10кВ «Возвышенка» вывести в ремонт фид.№10-10кВ «Второе отделение» | Для проведения кап.ремонт ВЛ-10кВ | С 1000 02.08.2018г.  до 1800 31.08.2018г  (с включением в ночь) | М.Жумабаева район: с. Возвышенка-СТО, РЭУ, детский сад, кузница, ул. Чапаева, больница |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Явленка» вывести в ремонт фид.№14-10кВ «Маслозавод» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 0930 22.08.2018г.  до 1800 22.08.2018г | Есильский район: с. Явленка-база, сорт участок, гараж РПС, водокачка, 16 кв. дом, 16кв. дом №2, школа, Ворошилова, быт комбинат, Ибраева, ул. Кизатова, Береговая, релейка |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт фид. №5-10кВ яч. «Поселок» | Для кап.ремонта ВЛ-10кВ | С 0930 20.08.2018г.  до 2000 22.08.2018г  (с включением в ночь) | Тимирязевский район: с. Акжан-жилой сектор, поселок, зерноток, водонапорная башня;  с. Приозерное-отделение Приозерное |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Краснознаменная» вывести в ремонт фид.№5-10кВ «Беловка» | Для выправки опор | С 1000 20.08.2018г.  до 1800 20.08.2018г | Мамлютский район: с.Калугино-поселок, насосная;  с.Беловка-столовая, жилой сектор, з/ток. |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Акжан-Тимирязево» | Для безопасного производства работ на линейном портале №1-35кВ на ПС «Акжан» | С 0900 24.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Тимирязевский район: с. Акжан-жилой сектор, поселок, зерноток, водонапорная башня, МТМ, поселок, школа, ТОО «Солтүстык Байлык»;  с. Приозерное-отделение Приозерное |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт ОРУ-35кВ I СШ-35кВ | Для выравнивания стоек линейного портала и замены спусков и замены спусков с линии | С 0900 24.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Тимирязевский район: с. Акжан-жилой сектор, поселок, зерноток, водонапорная башня, МТМ, поселок, школа, ТОО «Солтүстык Байлык»;  с. Приозерное-отделение Приозерное |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт МВ отходящих фидеров 10кВ поочередно | Для плановой проверки УРЗА | С 0900 23.08.2018г.  до 1800 23.08.2018г | Тимирязевский район: с. Акжан-жилой сектор, поселок, зерноток, водонапорная башня, МТМ, поселок, школа, ТОО «Солтүстык Байлык»;  с. Приозерное-отделение Приозерное |
| 9 | На ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | С 1100 24.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Тимирязевский район: с. Акжан-жилой сектор, поселок, зерноток, водонапорная башня;  с. Приозерное-отделение Приозерное |
| 10 | На ПС 35/10кВ «Кара-Агаш» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф. испытаний | С 1000 21.08.2018г.  до 1800 21.08.2018г | Есильский район: с. Кара-Агаш-контора, жилой сектор;  с. Алка-жилой сектор, роща |
| 11 | На ПС 35/10кВ «Кара-Агаш» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проф. испытаний | С 0900 22.08.2018г.  до 1800 22.08.2018г | Есильский район: с. Кара-Агаш-контора, жилой сектор;  с. Алка-жилой сектор, роща |
| 12 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Литейная-Афонькино-Становое» | Для выполнения капитального ремонта | С 0900 22.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Мамлютский район: с. Михайловка-сушилка, з/ток, жилой сектор, школа, МТМ, торговый центр;  с. Афонькино-Черемушки, школа, торговый центр, столовая, гараж, зерноток;  с. Орел-жилой сектор, КХ «Радченко»;  с. Ново-Украинка-зерноток, жилой сектор |
| 13 | На ПС 35/10кВ «Чистовская» вывести в ремонт ячейку МВ-10кВ фид.№7-10кВ «АКЦ» | Для ремонта и регулировки привода | С 0900 20.08.2018г.  до 1800 20.08.2018г | М.Жумабаева район: с.Чистовская-АКЦ, стройотдел |
| 14 | На ПС 35/10кВ «Рассвет» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по капитальному ремонту I и II СШ-10кВ ячейки КРУН-10кВ | С 0900 22.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Кызылжарский район: с. Рассвет-школа, Рассвет, АЗС;  п. Семиполатное-МТФ, Семиполатное |
| 15 | На ПС 35/10кВ «Рассвет» вывести в ремонт I и II СШ-10кВ | Для капитального ремонта и покраски КРУН-10кВ | С 0900 22.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Кызылжарский район: с. Рассвет-школа, Рассвет, АЗС, МТМ, КХ «Балтис», КХ «Березка»;  п. Семиполатное-МТФ, Семиполатное |
| 16 | На ПС 110/10кВ «Ульяновская» вывести в ремонт фид.№3-10кВ | Для капитального ремонта ВЛ-10кВ | С 1000 22.08.2018г.  до 1800 24.08.2018г | Есильский район: с. Ульяновское-Мира-1 |
| 17 | На ПС 35/10кВ «Чистовская» вывести в ремонт фид.№1,5-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | С 1200 24.08.2018г.  до 2000 24.08.2018г | М.Жумабаева район: с. Чистовское-водники, огород, бригада, базы. |
| 18 | На ПС 35/10кВ «Чистовская» вывести в ремонт фид.№6,7,8-10кВ поочередно | Для проверки УРЗА | С 0900 25.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г | М.Жумабаева район: с. Чистовское-жилой сектор, торговый центр, МТМ, школа, АКЦ, строй отдел, пионерлагерь;  с. Тищенко-зерноток, жилой сектор;  с. Украинка-поселок. |
| 19 | На ПС 35/10кВ «Рублевка» вывести в ремонт фид.№7-10кВ «Арал-Агаш» | Для перетяжки провода в пролете опор №97-99, №110-115 | С 1100 22.08.2018г.  до 1700 22.08.2018г | Аккайынский район: с.Аралагаш-зерноток, школа, поселок, контора, водонапорная башня. |
| 20 | На ПС 35/10кВ «Чапаевская» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ-10кВ | Для кап.ремонта оборудования | С 1000 22.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Аккайынский район: с. Токуши-МТМ, водонапорная башня, больница, кулинария, ДОЦ, мастерский участок, поселок, ул. Озерная, элеватор, ул. Пушкина, ул. Степная,;  с. Тюменка-базы, поселок, зерноток;  с. Сосновка-Полудинский совхоз |
| 21 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Марьевка-Новый Путь» | Для безопасного производства работ по капитальному ремонту ЛР-35кВ №3 яч. «Новый Путь» на ПС «Марьевка» | С 1400 23.08.2018г.  до 1800 23.08.2018г | Шал акына район: с. Жанаталап-жилой сектор;  с. Кенес-жилой сектор;  с. Жанажол-жилой сектор, зерноток, клуб, мельница |
| 22 | На ПС 35/10кВ «Минкесер» вывести в ремонт фид.№6-10кВ «Зерноток» | Для безопасного выполнения работ | С 0900 23.08.2018г.  до 2000 24.08.2018г  (с включением в ночь) | Мамлютский район: с. Менкесер-школа, жилой сектор, з/ток, контора, зерносушилка |
| 23 | На ПС 35/10кВ «Становое» вывести в ремонт фид.№2-10кВ «Становое» | Для выправки траверсы | С 0900 22.08.2018г.  до 1800 22.08.2018г | Мамлютский район: п.Становое-жилой сектор, КХ «Гуменик». |
| 24 | На ПС 35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт II СШ КРУН-10кВ | Для капитального ремонта | С 0900 23.08.2018г.  до 1300 23.08.2018г | Шал акына район: с.Акан-Барак- КХ «Хазари, МТМ, АЗС, поселок, жилой сектор, школа, КХ «Асем», автобаза, АЗС, пивзавод;  г. Сергеевка-ул. Энтузиастов, полевая, экран, ул. Космонавтов |
| 25 | На ПС 35/10кВ «Марьевка» вывести в ремонт II СШ КРУН-10кВ | Для капитального ремонта | С 0900 24.08.2018г.  до 1800 25.08.2018г  (с включением в ночь) | Шал акына район: с.Акан-Барак- КХ «Хазари, МТМ, АЗС, поселок, жилой сектор, школа, КХ «Асем», автобаза, АЗС, пивзавод;  г. Сергеевка-ул. Энтузиастов, полевая, экран, ул. Космонавтов |