|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 23.10.2017 г. по 29.10.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Явленка» вывести в ремонт ф №1-10кВ «Явленка-ПМК» | Для монтажа шкафа КТП и подключения на опоре №17 | С 0900 23.10.2017г.до 1800 23.10.2017г | Есильский район: с. Явленка-хоз.нужды, заправка, лесхоз, ДЭУ, ЖБИ, сельхозхимия, вет.лаборатория, Ф.Токарева |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Афонькино» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для сезонной доливки масла в Т-1 | С 1400 23.10.2017г.до 1800 23.10.2017г | Мамлютский район: с. Ново-Украинка-жилой сектор, зерноток;с. Пробуждение-жилой сектор;с. Афонькино-школа, черемушки, торг.центр, столовая, гараж, зерноток;с. Орел-жилой сектор, КХ «Радченко». |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Родина» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения  | Для сезонной доливки масла | С 1000 25.10.2017г.до 1800 25.10.2017г | Мамлютский район: с. Сливное – село; Таможенный пост «Жана-Жол», сотовая связь Теле2; с. Чистое – МТМ, село; АЗС «Шельф»; с. Коваль – село. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Знаменка» вывести в ремонт ф.№1-10кВ «Знаменка-Метлишино» | Для текущего ремонта | С 1000 23.10.2017г.до 1800 27.10.2017г(с включением в ночь) | Кызылжарский район: с. Метлишино-Метлишино, кузница, ЗАВ.  |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Узункуль» вывести в ремонт ф №3-10кВ «Базы» | Для вырубки деревьев в пролете опор №16-20 | С 1000 23.10.2017г.до 1800 24.10.2017г | М.Жумабаева район: с. Узынколь-МТМ, стройотдел, летняя дойка, комплекс. |
| 6 | На ПС 110/10кВ «Кондратовка» вывести в ремонт ф №5-10кВ  | Для доливки масла в МВ | С 0800 23.10.2017г.до 1000 23.10.2017г | Кызылжарский район: с. Кондратовка-№5-1 «Кондратовка», школа; Лесопитомник, «ТОО ЕР АГРО» |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Астраханка» вывести в ремонт I и IIСШ-10кВ | Для проведения проф.испытаний | С 1000 24.10.2017г.до 1800 24.10.2017г | Аккайынский район: с. Астраханка-водопроводная башня, базы, з/ток, ДЭУ, школа, поселок, детский сад, уличное освещение;с. Каратомар-лесхоз, магазин, д.от.цех |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Толмачевка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проведения проф.испытаний | С 1000 23.10.2017г.до 1800 25.10.2017г(с включением на ночь) | Кызылжарский район: с. Шаховское-з/ток, кормоцех, Шаховское, школа, нефтебаза, насосная; полигон, подхоз. |
| 9 | На ПС 35/10кВ «Толмачевка» вывести в ремонт I и IIСШ-10кВ | Для проведения проф.испытаний | С 1000 24.10.2017г.до 1800 24.10.2017г | Кызылжарский район: с. Шаховское-з/ток, кормоцех, Шаховское, школа, нефтебаза, насосная; полигон, подхоз. |
| 10 | На ПС 35/10кВ «Лебяжье» вывести в ремонт ф№7-10кВ | Для монтажа вторичных цепей при замене трансформаторов тока и проверки УРЗА | С 1000 25.10.2017г.до 1700 25.10.2017г | М.Жумабаева район: п. Круглое-жилой сектор. |
| 11 | На ПС 35/10кВ «Дубровное» вывести в ремонт ф №3-10кВ «Дубровное» | Для монтажа опор ВЛ-10кВ | С 1000 25.10.2017г.до 1800 26.10.2017г(с включением на ночь) | Мамлютский район: с. Дубровное-МТМ, кирп. з/д, жилой сектор, №3-4 «Черемушки», КХ «Бредун», з/ток, м.участок. |
| 12 | На ПС 110/35/10кВ «Советская» вывести в ремонт ф №1-10кВ  | Для демонтажа отпайки | С 1000 23.10.2017г.до 1800 23.10.2017г | М.Жумабаева район: с. Сейфулино-зерноток, жилой сектор, вод.башня |