## Лист1
Приложение 3
18 апреля 2019 г. | [19 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
форма
Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2018 год
(передача и распределение тепловой энергии )
Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г о внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 9 ноября 2015 года № 130-ОД "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Откл | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт 2017 года | факт 2018 года | факт на 01.01.2017 года | факт на 01.01.2018 года | план | факт | факт 2017 года | факт 2018 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I (Собственные средства) | Передача и распределение тепловой энергии г.Петропавловск | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  | с 01.01.2018г по 31.12.2018г |  | 465775 | 473898 | 8123 |  |  | - | - | - | Протяженность сетей - 233,347 км; Распределение т/ энергии - 1 236 670 Гкал; Ремонт трубопроводов- 15,262 км. | Протяженность сетей - 233,544 км; Распределение т/энергии - 1 364 313,99 Гкал; Ремонт трубопроводов- 13,833 км. | 65.01 | 69.86 | 19.1 | 19.1 | 66 | 46 |  | В результате исполнения мероприятий ожидается снижение действительного уровня тепловых потерь при её транспортировке и снижение износа тепловых сетей.
1.1. |  | Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 52546 | 52546 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.1. |  | Реконструкция распределительных сетей по ул. Ульянова от ТК-8-16 до ТК-28-07 (с увеличением диаметра с 2Ду250мм на 2Ду300мм) | п.м. | 260 | 260 |  |  | 51939 | 51939 | 0 |  |  | - | - | -
1.1.2. |  | Авторский надзор | [5 empty] | 117 | 117 | 0
1.1.3. |  | Технический надзор | [5 empty] | 490 | 490 | 0
1.2. |  | Восстановление изоляции | [5 empty] | 349241 | 346553 | -2688 |  |  | - | - | -
1.2.1. |  | Приобретение материалов для восстановления изоляции | [5 empty] | 272343 | 271775 | -568 | Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу. |  | - | - | -
1.2.2. |  | Восстановление изоляции ТМ№2 2Ду800мм на участке от ТП-406-с до НС№2 | п.м. | 2880 | 2880 |  |  | 16170 | 16170 | 0
1.2.3. |  | Восстановление изоляции ТМ№1 2Ду1000мм на участке от ул.Я.Гашека до НС№2 | п.м. | 1584 | 1504 |  |  | 11310 | 11310 | 0
1.2.4. |  | Восстановление изоляции одиночка Ду700мм на участке от ул.Я.Гашека до УН-1-03-а | п.м. | 776 | 776 |  |  | 2400 | 2400 | 0
1.2.5. |  | Восстановление изоляции ТМ№2 2Ду800мм на участке от НС№1 до УН-2-08б | п.м. | 2930 | 2930 |  |  | 16920 | 16920 | 0
1.2.6. |  | Восстановление изоляции ТМ№15 2Ду700мм на участке от УН-5-17 до ТП-15-04 | п.м. | 2927 | 2780 |  |  | 8905 | 8905 | 0
1.2.7. |  | Восстановление изоляции ТМ№15 2Ду400,2 Ду500мм от УН-15-30 до опуска по ул.Вознесенская | п.м. |  | 830 |  |  | 7196 | 7196 | 0
1.2.8. |  | Восстановление изоляции ТМ№6 2Ду500,2Ду600 от УН-2-17с до ТК-6-08 | п.м. |  | 1640 |  |  | 13997 | 11877 | -2120 | Работы выполнены в полном объеме.Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу.
1.3. |  | Прочие мероприятия | [5 empty] | 54297 | 61657 | 7360
1.3.1. |  | Разработка гидравлических режимов тепловых сетей г.Петропавловска в летний,зимний и переходный (осенне-зимний) периоды | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.2. |  | Разработка температурных графиков для системы теплоснабжения г.Петропавловска в летний,зимний и переходный(осенне-зимний) периоды | [5 empty] | 4000 | 5000 | 1000 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.3. |  | Разработк расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г.Петропавловска | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.4. |  | Разработка мероприятий по повышению пропускной способности тепловой сети г.Петропавловска | [5 empty] | 4500 | 5000 | 500 | Выполнение за счет перераспределения денежных средств с мероприятий "Восстановление изоляции"
1.3.5. |  | Определение технического состояния системы теплоснабжения г.петропавловска при существующих режимах эксплуатации тепловых сетей. | [5 empty] | 3780 | 3780 | 0
1.3.6. |  | Определение фактических тепловых нагрузок тепловых сетей г.Петропавловска | [5 empty] | 3600 | 3600 | 0
1.3.7. |  | Определение геодезической высоты контрольных точек, для расчета гидравлического режима тепловых сетей г.Петропавловск | [5 empty] | 1473 | 1473 | 0
1.3.8. |  | Прокладка кабельных линий (резервное электроснабжение) в г.Петропавловске Резервное электроснабжение ТП№7 ул.Украинская 238А | [5 empty] | 4887 | 9803 | 4916 | Отклонение за счет увеличения цены на предоставленную услугу.
1.4. |  | Корректировка рабочих проектов на реконструкцию тепломагистрали с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 23057 | 23001 | -56 | Работы выполнены в полном объеме.Отклонение за счет уменьшения цены на предоставленную услугу.
1.4.1. |  | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул.Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в г.Петропавловске,СКО | [5 empty] | 6406 | 6392 | -14
1.4.2. |  | Корректировка рабочего проекта Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду600мм по ул.Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г.Петропавловске,СКО | [5 empty] | 12321 | 12288 | -33
1.4.3. |  | Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловке,СКО | [5 empty] | 4330 | 4321 | -9
1.5. |  | Приобретение теплообменников | шт. |  | 8 |  |  | 9691 | 13142 | 3451 | В результате проведенной реконструкции в 2016-2018гг. была увеличена пропускная способность трубопроводов, в этой связи для стабилизации гидравлического режима в тепловых сетях, поддержания необходимых параметров теплоносителей, улучшения и распределения тепловой энергии, возникла необходимость приобретения и установки новых пластинчатых теплообменников.
II (ЕБРР) |  | Реконструкция и техническое перевооружение | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 |  | 0
2.1. |  | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  |  | -
2.1.1. |  | Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм,с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0
III (МИР РК) |  | Реконструкция и техническое перевооружение | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - | 0 | - | 0
3.1. |  | Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0 |  | - |  | -
3.1.1. |  | Восстановление благоустройства после проведения работ в 2017 году по проекту Реконструкция ТМ№1 по улице Алтынсарина на участке от границы проектирования ТК-1-10 до УН-2-17а-с с увеличением диаметра с 2Ду700мм на 2Ду1000мм,с реконструкцией УН-2-17а-с в рамках инвестиционного займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК | [5 empty] | 19049 | 19049 | 0
|  | Всего за 2018 год | [5 empty] | 503873 | 511996 | 8123 |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание:
** Уровень нормативных технических потерь тепловой энергии на период с 01.01.2017 г.по 31.12.2020 г. утвержден в размере : с 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. - 322,159 тыс.Гкал или 19,1% согласно приказов РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО" от 04.02.2015 г. №17-ОД "Об утверждении нормативных технических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТОО "ПТС" на период с 1 окт.2016 г. по 30 сент.2020 г.", от 20.04.2015 г.№44-ОД