## Лист1
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2024 год по ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.10.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.11.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.12.2024г., млн. тенге | Факт освоения на 01.01.2025г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" |  | 2947.4066 | 2103.2402
1 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №9 | 359.2479 | 359.2479 |  |  |  | Завершено | Исполнение данного мероприятия позволит снизить годовой рост износа котла на 2,22%, то есть без выполнения мероприятия, учитывая планируемую наработку, износ на 01.01.2025г - 60,81%, а при реализации планов составит 58,59%. Кроме этого, позволит сократить аварийность: так, в 2023 году из-за аварийных остановов КА ст. №9 снижение выработки электрической энергии составило 4 869,105 тыс. кВтч или 16 101,827 тыс. тенге. Также, данное мероприятие позволит увеличить КПД котла на 0,22%, что сэкономит 297 т.у.т. или 4 007,843 тыс. тенге и снизит удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на 0,12 г/кВтч.
2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №10 | 285.9318 | 285.9318 |  |  |  | Завершено | Выполнение капитального ремонта котлоагрегата ст.№10 позволит снизить износ котлоагрегата на 2,19%, а также приведет к сокращению аварийности, что в свою очередь приводит к уменьшению количества растопок котлов и как следствие к уменьшению расхода мазута. В 2023 году произошло пять аварийных остановов котла с часами простоя - 435 часов, с учетом средней паровой нагрузки за 11 месяцев 2023 года дополнительная реализация электрической энергии могла бы составлять 13 416,655 тыс. кВтч, а также без данных остановов расход мазута снизился бы на 75 тонн. Общий экономический эффект от реализации электроэнергии и снижения расхода мазута составляет 41 079,978 тыс. тенге.
3 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №3 | 800.1825 | 0 |  |  |  | до 30.09.2025 | Реализация физического выполнения объемов работ по данному мероприятию запланирована на 2025 год. При этом в 2024 году планируется заключить договор с подрядной организацией для своевременного закупа необходимого ТМЦ.
4 | Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №1 | 997.4873 | 997.4873 |  |  |  | Завершено | За 2023 год при небольшой наработке котла в 1939 часов было шесть случаев аварийных остановов с общими часами простоя - 1 204 часа. Недоотпуск электрической энергии за данный период составил 4 145,792 тыс. кВтч или снижение прибыли на 16 101,827 тыс. тенге. Работы по замене поверхностей нагрева не только снизят повреждаемость котла, но и сократят износ котла при полной реализации запланированных объемов на 16,07% относительно факта 2023 года. Кроме этого уменьшатся присосы в газовый тракт котла за счет замены объединенного короба, подводящих газоходов, уплотнению тракта ПГВП и снизятся присосы в топку котла за счет замены обмуровки. Сокращение присосов увеличит КПД КА на 0,54-0,72%, что снизит расход условного топлива на 616 т.у.т. или 8 312,563 тыс. тенге. Снижение повреждаемости до нуля на заменяемых поверхностях нагрева: - фронтовой экран от НК до отм.12,5м; - потолочный пароперегреватель над топкой; - КПП-2 ступени; - ШПП №1-7,9,10,12-16; - водяной экономайзер 2 ступени.
5 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст. №3 | 266.68 | 266.68 |  |  |  | Завершено | Данное мероприятие при увеличении паркового ресурса на 15 тыс.часов замедлит рост износа турбины на 0,99%, то есть при отсутствии продления планируемый износ турбины составляет 84,00%, при реализации мероприятия 83,01%. В рамках капитального ремонта выполнено: 1. Ремонт проточной части, с удалением солевых отложений, заменой уплотнений, позволит снизить протечки пара в проточной части помимо рабочих лопаток, снизить осевые усилия в ступенях; 2. Ремонт ПВД-5,6,7 с восстановлением заглушенных спиралей, позволит восстановить поверхности нагрева подогревателей, повысить температуру питательной воды, за счет увеличения поверхности нагрева, а также, снизить гидравлическое сопротивление подогревателей, снизить аварийность повреждения трубной системы, и увеличить расход питательной воды. Снижение температуры питательной воды влечет понижение паропроизводительности рядом расположенной группы котлов, так недоотпуск электроэнергии в течение месяца составит 94 047,937 тыс. кВтч или 174 929,164 тыс. тенге; 3. Ремонт ПНД-3,4. Улучшение работы подогревателей, снижение аварийности, использование пара низкопотенциальных отборов для нагрева конденсата; 4. Замена ПНД-2 позволит улучшить нагрев конденсата в ПНД-2, повысить общую температуру конденсата после группы ПНД, близкой к температуре насыщения в ДБ(6 ата). Повышение температуры конденсата ТА-3 на ДБ(6 ата) позволит снизить расход греющего высокопотенциального пара 2-3 отборов на ДБ(6 ата) и использовать его для выработки э/энергии на ТА-3, а также, рационально использовать пар 6 отбора, смежного с теплофикационным отбором ТА-3, для нужд регенерации, в летнем режиме горячего водоснабжения; 5. Чистка конденсатора УНГ позволит уменьшить температурный напор на 3-5оС. Эффектом послужит снижение расхода пара турбиной на выработку 1 МВт, что позволит сократить расход условного топлива на 4 410 тут в год или 59 510,392 тыс. тенге; 6. Ремонт запорной и регулирующей степени направлен на повышение надежности при отключении оборудования. Снижение аварийности из-за неплотности арматуры. Ремонт регулирующей арматуры (регуляторы уровня ПВД, ПНД, бойлеров) позволит снизить температурные напоры в ПВД до 1-20С и ПНД до 3-4оС, и другие мероприятия.
6 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст. №6 | 237.877 | 193.8931 |  |  |  | 15.11.2024г | Данное мероприятие при увеличении паркового ресурса на 15 тыс.часов замедлит рост износа турбины на 0,79%, то есть при отсутствии продления планируемый износ турбины составляет 89,14%, при реализации мероприятия 88,35%. Также, в рамках планируемого капитального ремонта: - выполнен ремонт ПВД-6,7,8 с восстановлением заглушенных спиралей, что позволит восстановить поверхности нагрева подогревателей, повысить температуру питательной воды, за счет увеличения поверхности нагрева, а также, снизить гидравлическое сопротивление подогревателей, снизить аварийность повреждения трубной системы, и увеличить расход питательной воды. Снижение температуры питательной воды влечет понижение паропроизводительности котлов, так недоотпуск электроэнергии в течение месяца составит 98 526,410 тыс. кВтч или 183 259,124 тыс. тенге. - чистка конденсатора УНГ позволит уменьшить температурный напор на 3-5оС. Эффектом послужит снижение расхода пара турбиной на выработку 1 МВт, что позволит сократить расход условного топлива на 9 511 тут в год или 128 345,429 тыс. тенге.