## пл. откл
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 10.06.2024г. - 16.06.2024г.
Жамбылский район
1 | с. Миролюбово вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид№2 КТП 10/0,4кВ №8-2 "Село" | Для проведения ремонта | С 09:00 03.06.24г. до 20:00 с 28.06.24г. ( с включением на ночь) | с. Миролюбово - КГУ "Миролюбовская НШ", ТОО "Дания 2024" ПРВ, КГП на ПХВ "Жамбылская Центральная районная больница" Медпункт частный сектор
2 | На ПС 35/10кВ "Буденовская" вывести в ремонт КРУН - 10кВ, 1 и 2 СШ-10кВ | Для плановой проверки УРЗА | С 10:00 14.06.24г. до 18:00 14.06.24г. | Юридические лица: с. Буденое (КХ Лабода, КХ Никитин, Погран застава Атколь, ИП Тюлебаев, ИП Мачихина, КГП на ПХВ Жамбылская ЦРБ (Врачебная амбулатория), ИП Калугина, ТОО Дания 2014 ПРВ, КГУ «Аппарат акима Первомайского с/о, КГУ «Будёновская ООШ, КГУ «Калиновская НШ, ) с. Калиновка (КХ Гран, КХ Кротенко, ТОО Дания 2014 Водозабор) с. Чапаевка (ТОО Дания 2014 ПРВ) с. Кабань (КХ Астык, ТОО Дания 2014 ПРВ) Физические лица: с. Буденое с. Калиновка с. Чапаевка с. Кабань
М.Жумабаева район
1 | С.Октябрьское, КТП-10/0,4 кВ 60 кВА №4-2 «Почта» ВЛ-0,4 кВ фид.№2. | Для капитального ремонта. | С 10:00 04.06.24г. до 17:00 28.06.24г. (с включение на ночь) | С .Октябрьское. - Ул №7 21а.Ул. Центральная 170, 171, 187, 188, 189, 192, 199, 200, 201, 208, 217, 219, 220, 221, 235, 236.
2 | ВЛ-10 кВ фидер №8 «Украинка» от ПС 35/10 кВ «Чистовская» | Для выполнения ремонта | С 10:00 10.06.24г. до 17:00 24.06.24г. (с включение на ночь) | С. Тыщенка. ТОО Чистовское: МТМ, столовая. Частный сектор: Ул. Центральная 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10а, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 70а, 73, 75, 77, 78, 80. С. Украинка. Ул. Центральная 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 31.
3 | МВ-10 кВ в ячейке КРУН-10 кВ ф№2 «Зерноток» от ПС 35/10 кВ «Авангард» | Для ревизии привода МВ | С 10:00 10.06.24г. до 17:00 10.06.24г. | С. Полтавка: ТОО Авангард Комплекс, ТОО Авангард Сушилка, ТОО Авангард Зерноток
Есильский район
1 | с. Булак -ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТПН № 6-3 «Школа» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 03.06.24г. до 18:00 31.06.24г. (с включением на ночь) | с. Булак -ул. Сабита Муканова, ул.Строителей (частный сектор )
2 | с. Булак - ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТПН № 6-3 «Школа» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 03.06.24г. до 18:00 17.06.24г. (с включением на ночь) | с. Булак - «Булакская средняя школа»
Тимирязевский район
1 | с. Степное - ПС- 35/10кВ «Степная» вывести в ремонт I и II секцию шин -35кВ | Профилактические испытания | с 10-00 13.06.24г. до 17:00 13.06.24г. | с.Дружба – КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-6 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №1-5 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №1-4 «Клуб», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №1-1 «МТМ», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-2 «Посёлок» в резерве с. Степное- КТПН №1-1 «МТМ», КТПН №1-4 «Клуб», КТПН №1-5 «Село», КТП№1-6 «Поселок», КТПН №12-5 «Элеватор», КТПН №12-1 «Мельница», КТП №12-3 «Село», КТП №12-4 «Село» КТПН №9-1 «Детский сад», КТПН №9-2 «Школа», КТП №9-5 «Водонапорная Башня», КТПН №9-3 «Клуб», КТП №9-4 «Село», КТПН №6-1 «МТМ», КТП №4-1 «РЭУ», КТП №4-2 «Зерноток», КТПН №4-3 «Куртай»
2 | с. Степное - ПС- 35/10кВ «Степная» вывести в ремонт КРУН-10кВ I и II очередь | Профилактические испытания | с 09-00 14.06.24г. до 17:00 14.06.24г. | с.Дружба – КТП-10/0,4кВ 100кВА №1-6 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №1-5 «Село», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №1-4 «Клуб», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №1-1 «МТМ», КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-2 «Посёлок» в резерве с. Степное- КТПН №1-1 «МТМ», КТПН №1-4 «Клуб», КТПН №1-5 «Село», КТП№1-6 «Поселок», КТПН №12-5 «Элеватор», КТПН №12-1 «Мельница», КТП №12-3 «Село», КТП №12-4 «Село» КТПН №9-1 «Детский сад», КТПН №9-2 «Школа», КТП №9-5 «Водонапорная Башня», КТПН №9-3 «Клуб», КТП №9-4 «Село», КТПН №6-1 «МТМ», КТП №4-1 «РЭУ», КТП №4-2 «Зерноток», КТПН №4-3 «Куртай»
3 | с.Акжан, ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№7 «Акжан-МТМ» | Подключение потребительской отпайки | с 10-00 13.06.24г. до 13:00 13.06.24г. | с. Акжан : КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-2 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-5 «ТОО Райт», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-4 «МТМ», КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-3 «Село».
4 | с.Мичуринское, вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Село» | Монтаж уличного освещения проводом марки СИП | с 10-00 13.06.24г. до 18:00 13.06.24г. | с. Мичуринское: ул. Абая, Кирова, Коминтерна, Комсомольская, Молодёжная, Новая, С.Муканова, Целинная. Мичуринская средняя школа
5 | с.Тимирязево, вывести в ремонт КТПН-10/0,4 кВ, 400 кВА, №13-2 «Школа» | Замена трансформаторов тока | с 14-00 13.06.24г. до 18:00 13.06.24г. | с. Тимирязево: – ГУ отдел полиции Тимирязевское района, Народный Банк, ГККП Школа искусств, КГУ Аппарат акима Тимирязевского района СКО, ТОО КТ Мерей, ИП Баймульдина, Школа-гимназия, ИП Кульбахина, Отдел с/х и ветеринарии, ГЦВП, Партия Аманат, ул. 25 лет Целины, Бауржана Момышулы, Дом Райкома.
Шал Акына район
1 | г. Сергеевка. Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ №5-7 «ЦОН» 400кВА. | Ремонт оборудования | с 09:00 10.06.24г. до 18:00 12.06.24г. (с включением на ночное время суток). | г.Сергеевка Департамент ЦОН ЧП "Мозола" кафе-магазин ЧП "Бабаева" - магазин ИП "Изотова" магазин ГУ "Казахская школа-интернат" ул. Галымжана Х. 1, 3, 5, 7, 9, 11. ул. Гончара 96. ул. Дружбы 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97. ул. Кулеке Батыр 88. пер. Звездный 3, 4. пер. Северный 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ул. Строительная 57, 59, 61, 63, 65. ул. Шопанова Дуйсена 41, 47.
Аккайынский район
1 | На ПС "Чапаевская" вывести в ремонтМВ фид-10кВ №№1,2,6,7,8 (поочередно) | Для проверки УРЗА | С 09:00 13.06.24г. до 18:00 13.06.24г. | с. Токуши: ул. Лесная, Молдёжная, Парковая, Рабочая, Молодёжная, Мира, Казахстана, Проезд 3, Проезд 4, Проезд 5, Школьная, Лесная, Озёрная, Пушкина, Восточная, Гайдара, Завосточная, Калинина, Ковшова, Степная, Горького, Кирова, Ленина, Мира, Пушкина, Советская,; с. Сосновка: улиц нет; с. Тюменка: ул. Центральная, Черёмушки, Чеченка, Центральная, Молодёжная; с. Камышлово: ул. 9мая, Ленина, Лесная, Центральная, Мира, Школьная.
2 | с.Сосновка вывести в ремонт КТП-1600 кВА №2-5 «Поселок» | Ремонт КТП | С 09:00 11.06.24г. до 18:00 12.06.24г. (с включением в ночь) | с.Сосновка : ул.Центральная
Жамбылский район
1 | На ПС 35/10кВ "Майбалык" вывести в ремонт I, II СШ-35кВ | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 11.06.24г. до 18:00 26.07.24г. (с включением в ночь) | с. Святодуховка - акимат, школа, ТОО "Дания", КХ "Стимул", КХ "Валентина", КХ "Восход", частный сектор (полностью); с. Ольговка - частный сектор (полностью), ФК "Спивак", КХ "Ермоленко"; с. Сабит - частный сектор (полностью). Школа, ТОО "Дания", ПРВ.
Кызылжарский район
1 | ВЛ 0.4 кВ Ф № 3 от КТПН 250 кВА № 8-4 ,,Новокаменка,, с. Новокаменка. | Для замены деревянных опор на ж/б опоры. | С 09:00 10.06.24г. до 18:00 10.06.24г. | С Новокаменка - Потребители частного сектора ул.Центральная 1-30, ул. Интернациональная 30-60
2 | На ПС "Соколовка" вывести в ремонт IIСШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | С 10:00 13.06.24г. до 19:00 13.06.24г. | с. Соколовка - - Соколовская средняя школа - Соколовская школа-интернат. - Операторы мобильной связи Kcell, Beeline. - Магазины: Товары для дома, СДХ, Татьяна, Кулинария, Весна, 777, Рост, Росинка, Заря, Марс, Яна, Караван. - Аптека - Пункт выдачи Wildberries - КГУ Аппарат акима Соколовского с/о уличное освещение. Частный сектор - с.Соколовка. Улицы: Кирова 1-106; Трудовая 3-37; 40 лет Победы; Октябрьская 1-61; Комсомольская 1-60; Абая 21-79; Береговая 59-114; Пионерская 1-78; Озерная 55-83; Мира 1-34; Интернациональная 1-10; Целинная; Первомайская.
Есильский район
1 | ПС 35/10кВ «Aмангельдинская» ВЛ-10 кВ Ф№1 «Амангельды-Амангельды» | Замена вязки на опоре №28 фаза «С» | С 09:00 10.06.24г. до 18:00 10.06.24г. | с. Амангельдинское - Акимат Амангельдинский С/О; ФАП; Агрохимснаб (З/ток Ф№1); КХ Мария; Казахтелеком (АТС Амангельдинское); КХ Айан; Маг. Салем; КХ Болат-Улы (ПТО); Маг. Жанна; Школа (Амангельдинское). улица Береговая: 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25А, 31, 5, 9. улица Восточная: 1, 13, 17, 22, 3, 4, 5, 53, 7. улица Ибраева: 10, 11, 12, 13, 15, 21, 31, 5, 7, 8, 9. улица Иманова: 10, 11, 13, 14, 18, 25/1, 25/2, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 5/1, 5/2, 6. улица Коммунистическая: 1, 14, 20, 24, 5, 7, 8А/1, 8А/2, 9/1, 9/2. улица Комсомольская: 11, 13/1, 13/2, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 5, 6, 7, 8. улица Махина: 10, 11, 12, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 53, 54, 6, 7, 8, 9. улица Мира: 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 33/1, 33/2, 34, 39, 4, 42, 44, 5, 50, 52, 59, 6, 8. улица Октябрьская: 18, 2/1, 2/2, 20, 28, 29, 3, 4, 40, 7/1, 7/2. улица Пионерская: 1/1, 1/2, 2, 6. улица Садовая: 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 3, 6, 9. улица Советская: 3. ули ца Строительная: 19, 19А, 19Б, 21, 22, 25/1, 25/2, 29/1, 29/2, 3, 30, 35, 41, 5, 7. улица Целинная: 15/1, 15/2, 18, 23, 3. улица Школьная: 1, 10, 11, 18, 2, 4.
2 | С. Явленка - КТПН-10\0,4 кВ 160 кВа №5-2 «Коммунистическая» | Установка РВО-10 кВ | С 09:00 11.06.24г. до 13:00 11 .06.24г. | с. Явленка - ИП Коптева (маг. Ольга). улица Ершова: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Лермонтова: 27, 30, 33. улица Малышева: 1/1, 1/2, 2, 4, 6, 8. улица Муканова: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Мусрепова: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2. улица Толстого: 28. улица Трудовая: 21, 25/1, 25/2, 27, 31, 33. улица Урицкого: 24, 29, 30. улица Чапаева: 27, 30, 33.
Мамлютский район
1 | ПС 35/10 кВ 60 лет Советской Армии. Вывести в ремонт МВ-10кВ Ф№1 « Центральная усадьба» | Для ревизии привода | С 11:00 14.06.24г. до 17:00 14 .06.24г. | с. Михайловка - Застава, Школа, МТМ. Ул. Береговая, Муканова, Жастар, Женис, Сроительная, Полевая, Луговая, Бейбитшилик.
2 | ПС 35/10 кВ 60 лет Советской Армии. Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для ревизии привода МВ-10кВ ввода Т-1 | С 11:00 13.06.24г. до 18:00 13 .06.24г. | с. Михайловка - Застава, Школа, МТМ. Ул. Береговая, Муканова, Жастар, Женис, Сроительная, Полевая, Луговая, Бейбитшилик.