## 26.08-01.09
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 09.09.2024г. - 15.09.2024г.
Жамбылский район
1 | ПС-35/10 кВ «Кладбинка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид №13 «Кладбинка-Симаки | Для ремонта ВЛ-10кВ | С 09:00 02.09.24г. до 18:00 10.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Симаки - ТОО «Кар тел», АО «Кселл» - станция сотовой связи», КХ «Елена». с. Кладбинка - ТОО «Дания 2014» Физические лица: Частный сектор с. Симаки
2 | ПС-35/10 кВ «Кладбинка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид №1 «Кладбинка-Сенжарка | Для выпилки просеки в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 09:00 02.09.24г. до 18:00 20.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: ТОО Кимаки, ИП Нурахметов. Физические лица: Частный сектор с. Сенжарка
3 | ПС-35/10 кВ «Кладбинка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ фид №8 «Кладбинка-Новорыбинка | Для выпилки просеки в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 09:00 02.09.24г. до 18:00 20.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: ТОО «Агротехника Жамбыл» с. Новорыбинка, КГУ «Новорыбинская ООШ» с. Новорыбинка, КГУ «Миролюбовская НШ» с. Миролюбово. Физические лица: Частный сектор с. Миролюбово, с Новорыбинка.
4 | Вывести в ремонт Вл-0,4кВ Фид № 1 от КТПН 10/0,4кВ 250кВА "Гос Банк" | Для Выпилки просеки | С 09:00 09.09.24г. до 14:00 09.09.24г. | Юридические лица: Народный банк, КГУ «Одел образования Жамбылского района СКО», ГУ ДКНБ РК СКО, ГУ «Департамент гос. имущества РК», ТОО «Дания» (котельная), ИП «Айтжанов» (здание ресторана), ИП «Абиев Д.Е.» (здание ресторана), Духовное управление мусульман, ИП «Даллакян» (здание), Школа искусств. Физические лица: ул. Шайкина: №17, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 36, 43, 45, 48, 50
5 | На ПС 35/10 кВ "Озерная" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | С 10:00 11.09.24г. до 18:00 11.09.24г. | с. Озерное - юр.лица: ТО "Атамекен-Агро" (элеватор), акимат, школа, ТОО "Дания", больница, интернат, частный сектор полностью с. Каракамыс - юр.лица: ТОО "Дания" насосная, частный сектор полнлостью
6 | На ПС 35/10 кВ "Озерная" вывести в ремонт КРУН-10 кВ | Для плановой проверки УРЗА | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 12.09.24г. | с. Озерное - юр.лица: ТО "Атамекен-Агро" (элеватор), акимат, школа, ТОО "Дания", больница, интернат, частный сектор полностью с. Каракамыс - юр.лица: ТОО "Дания" насосная, частный сектор полнлостью
7 | На ПС 110/10 кВ "Украинская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | С 11:00 09.09.24г. до 18:00 10.09.24г. (с включением на ночь) | с. Есперлы - КГУ Есперлинская школа, частный сектор полностью с. Украинское - КГУ Аппарат Акима Кайранколького с/о, КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП, РОО Жамбылского р-на Школа, РУТ СДМА, ТОО Кар-Тел, Казтелерадио, ТОО "Солтустик-Жер", ИП Горбунов с. Украинское -частный сектор полностью
8 | На ПС 110/10 кВ "Украинская" вывести в ремонт КРУН-10 кВ | Для плановой проверки УРЗА | С 09:00 13.09.24г. до 16:00 13.09.24г. | с. Есперлы - КГУ Есперлинская школа, частный сектор полностью с. Украинское - КГУ Аппарат Акима Кайранколького с/о, КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП, РОО Жамбылского р-на Школа, РУТ СДМА, ТОО Кар-Тел, Казтелерадио, ТОО "Солтустик-Жер", ИП Горбунов с. Украинское -частный сектор полностью
9 | На ПС 110/10 кВ "Украинская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для Т.О. | С 11:00 09.09.24г. до 18:00 10.09.24г. | с. Украинское - КГУ Аппарат Акима Кайранкольского с/о, КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП, РОО Жамбылского р-на Школа, Быв. Здания с.совета, Украинский РУТ СДМА, ТОО Атамекен Астык, ТОО Кар-Тел, Казтелерадио, ТОО Солтустик -Жер, ИП Горбунов; с.Целинное - КХ Заман; с.Есперлы - РОО Жамбылского р-на Школа; с. Карагаш - ТОО Атамекен - Агро; Частный сектор полностью: с.Украинское, с.Целинное, с.Есперлы, с.Карагаш
10 | На ПС 110/35/10 кВ "Благовещенка" вывести в ремонт фид. 35 кВ №2 "Озёрная" | Для снятия ВАХ | С 11:00 10.09.24г. до 16:00 10.09.24г. | с.Озёрное - КГУ Аппарат Акима Озёрного с/о , РОО Жамбылского р-на Школа, КГП на ПХВ Жамбылского р/на ФАП , ТОО Дания 2014 с.Каракамыс - ФЛ Ибраев К.К, ТОО Дания 2014 Частный сектор полностью: с. Озёрное, с. Каракамыс.
11 | На ПС 110/35/10 кВ "Пресновка" вывести в ремонт 1-2 СШ 10кВ | Для побелки, покраски ЗРУ 10кВ | С 10:00 17.09.2024г. до 18:00 19.09.2024г. (с включением на ночь) | Юридические Лица: ТОО «Дания 2014»(Насосная) с. Пресновка, Шагапов М.С. (СТО), ТОО «PetroRetail» (АЗС) с. Пресновка, ИП «Берников В.А.» частный сектор с. Пресновка. КГУ «Аппарат акима Жамбылского района СКО», КГУ «Аппарат акима Пресновского с/о Жамбылского района СКО», КНБ, ГУ «ОВД Жамбылского района ДВД СКО», НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН), ПТШ-17, ГУ «Северо-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», АО «Казпочта»,ТОО «Шатило и К» с. Казанка, ТОО «Атамекен-Агро» с. Казанка, КГУ «Казанская ООШ» с. Казанка, ТОО «Айымжан-Агро» с. Айымжан, КГУ «Айымжанская ООШ» с. Айымжан.КГУ «Железенская ООШ» с. Железное, АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» с. Железное, ТОО «Евротрейд Казахстан» с. Железное. Жамбылский районный суд с. Пресновка, ТОО «Шатило и К» Физические лица: с. Пресновка, с Казанка, с. Островка, с. Айымжан, с.Железное.
М. Жумабаева район
1 | с. Молодая Гвардия КТПН-25 кВА №5-1 «ул. Пятигорская» ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 02.09.24г. до 20:00 30.09.24г. (с включением на ночь) | с. Молодая Гвардия: ул. Пятигорская
2 | ПС 110/35/10 кВ «Писаревка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ Ф№1 «Веселовка» | ремонт оборудования ВЛ-10 кВ | С 09:00 02.09.24г. до 18:00 30.09.24г. (с включением на ночь) | с. Веселовка: «ФАП», АО «Писаревская»
3 | ВЛ-10 кВ фидер №6 «Еремеевка» от ПС 35/10 кВ «Калинина» | Для ремонта | С 10:00 02.09.24г. до 17:00 20.09.24г. (с включением на ночь) | С.Дюсеке: школа, ФАП. Частный сектор: ул. №2 6. Ул. Центральная 2, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 34, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 73, 75. С.Еремеевка: КФХ «Бубенко», школа, ФАП, ИП Гетт магазин, КХ Гюнтнер склад. Частный сектор: ул. №1 21, 30. Ул. Центральная 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92. С.Беняш: школа. Частный сектор: ул. №1 2, 5. Ул. Центральная 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 89, 90, 91.
4 | На ПС "Придорожная" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проверки УРЗА | С 10:00 10.09.24г. до 18:00 10.09.24г. | с. Придорожное: частный сектор, Школа, ФАП, ТОО «Агро 2050» (Зерноток), КХ «Алещенко»
5 | На ПС "Таманская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проверки УРЗА | С 10:00 11.09.24г. до 18:00 11.09.24г. | с .Таманское: частный сектор, ТОО «Таманское», ФАП, Акимат (Клуб), ИП «Егорова» (Магазин), ИП «Скиба» (магазин), Школа, ТОО «Мобайл телеком сервис», с. Пулеметовка, частный сектор, Школа ТОО «Таманское»
6 | На ПС "Булаевская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проверки УРЗА | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 12.09.24г. | С. Булаевское: частный сектор, Школа, ФАП, ТОО «Агро фирма Майбалык», ИП «Советская» Розничная торговля» (магазин)
7 | С.Байтерек. КТПН -10/0,4кВ 100кВА №7-8 «ДК». | Для допуска подрядной организации | С 15:00 09.09.24г. до 18:00 09.09.24г. | с. Байтерек - ДК
8 | С.Гаврино, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №1-1 «Посёлок», КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №1-3 «Дет.сад», КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №1-4 «Посёлок» | Для проверки группового учёта | С 14:00 13.09.24г. до 16:00 13.09.24г. | С.Гаврино - ТОО «Кар-Тел» Билайн, ФАП., Частный сектор: Ул. Центральная 22, 24, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 68, 71, 89, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 126, 134, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 179, 182, 183, 187. Ул. Центральная 4, 20, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 67, 69, 73, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 131, 132, 135, 136, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 149. Ул. Центральная 7, 13, 17, 18, 23, 26, 29, 32, 36, 44, 50, 51, 56, 60, 64, 70, 75, 82, 89, 95. Ул. Центральная 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 61, 62, 63, 64, 66.
9 | С.Суворовка, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №3-1 «Зерноток» | Для проверки группового учёта | С 16:30 13.09.24г. до 17:00 13.09.24г. | С.Суворовка - Частный сектор
10 | С.Зарослое, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №3-3 «Посёлок» | Для проверки группового учёта | С 17:00 13.09.24г. до 18:00 13.09.24г. | С.Зарослое, Частный сектор: Ул. Центральная 3, 5, 6, 11, 17, 20, 21, 30, 31, 37, 39, 40, 42, 50, 54, 55, 56, 74.
Есильский район
1 | с. Булак ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТПН № 6-3 «Школа» | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 02.09.24г. до 18:00 30.09.24г. (с включением на ночь) | с. Булак - ул. Сабита Муканова, ул.Строителей (частный сектор), акимат Булакского с/о
2 | с. Булак ПС 35/10 кВ «Булак» Т-2 и его присоединения | Проф. Испытания | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 12.09.24г. | с. Булак , с. Актас, с. Карагай - полностью
3 | с. Булак ПС 35/10 кВ «Булак» КРУН-10 кВ I-СШ | Проф. Испытания | С 10:00 13.09.24г. до 16:00 13.09.24г. | с. Булак , с. Актас, с. Карагай - полностью
4 | с.Амангельдинское ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-2 «Иманова» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 09.09.24г. до 18:00 11.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Амангельдинское - Маг. Салем; КХ Болат-Улы (ПТО); Маг. Жанна. Физические лица: с. Амангельдинское - ул. Ибраева: 10, 11, 12, 13, 15, 21, 31, 5, 7, 8, 9. ул. Иманова: 10, 11, 13, 14, 18, 25/1, 25/2, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 5/1, 5/2, 6. ул. Коммунистическая: 1, 14, 20, 24, 5, 7, 8А/1, 8А/2, 9/1, 9/2. ул. Комсомольская: 11, 13/1, 13/2, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 26, 31, 5, 6, 7, 8. ул. Мира: 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 4, 5, 6, 8. ул. Пионерская: 1/1, 1/2, 2, 6. ул. Садовая: 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 3, 6, 9. ул. Школьная: 11, 18.
5 | На ПС "Ульяновская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для Т.О. | С 11:00 10.09.24г. до 18:00 11.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Берлик - ФАП; Мечеть; Школа; ТОО ЕсильСельхозПрод. с. В поле - Смирнов. с. Оседлое - ФЛ Жакенов (Зерноток); ТОО Кимаки. с. Петровка - Жилые дома по программе Енбек; Петровский колледж; Маг. Семейный; Маг. Акжол; Церковь; ФАП; Маг. Шолпан; Школа; ТОО Есиль-Петровка (гараж); Мечеть; Маг. Балык (Василек); Акимат Петровского С/О; Казахтелеком (АТС Петровка); ТОО Есиль-Петровка - контора, КХ Блинов, МТМ, Столовая, Гараж, МТФ Ф1, МТФ Ф2, МТФ Ф2, Строй часть, З/ток, Нефтебаза, дробилка, ферма; Петровский Колледж (Хоздвор Ф1, Ф2); ТОО Тiлеп-Нан (Зерноток), ТОО Тiлеп-Нан. Физические лица: с. Берлик - ул. Ленина: 10, 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 18, 21, 22, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29, 3, 31, 36, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 57, 6, 67, 6А, 7, 75, 77А, 8, 8А, 9; ул. Мира: 2; ул. Молодежная: 1, 18, 2, 4, 54, 7, 77, 8; ул. Орталык: 14. с. Жекекуль - ул. Жекекуль: 1; ул. Центральная: 3, 5. с. Маданьят - ул. Абая: 1/1, 1/2, 10, 1А, 2, 6, 6А, 8, 8А, 9. с. Оседлое - ул. Интернациональная: 19, 21; ул. Мира: 11, 14, 22, 25, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 34, 38, 45, 6; ул. Юбилейная: 16, 20, 5, 5А.
5 | На ПС "Ульяновская" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для Т.О. | С 11:00 10.09.24г. до 18:00 11.09.24г. (с включением на ночь) | с. Петровка - ул. Добрынина: 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Д, 52Е, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6А, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; ул. Жаркова: 1, 10, 101, 102А, 102В, 102Г, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 123, 13, 135, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 55, 59, 59А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 70А, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99; ул. Интернациональная: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская: 1, 13, 3, 5, 7, 9; ул. Ленина: 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 82, 83, 85, 89, 9, 91; ул. Молодежная: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Степная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Юбилейная: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.
6 | ПС Ульяновская I и II С.Ш. КРУН-10кВ | Тех. Обслуживание | С 09:00 12.09.24г. до 18:00 13.09.24г. (с включением на ночь) | Юридические лица: с. Берлик - ФАП; Мечеть; Школа; ТОО ЕсильСельхозПрод. с. В поле - Смирнов. с. Оседлое - ФЛ Жакенов (Зерноток); ТОО Кимаки. с. Петровка - Жилые дома по программе Енбек; Петровский колледж; Маг. Семейный; Маг. Акжол; Церковь; ФАП; Маг. Шолпан; Школа; ТОО Есиль-Петровка (гараж); Мечеть; Маг. Балык (Василек); Акимат Петровского С/О; Казахтелеком (АТС Петровка); ТОО Есиль-Петровка - контора, КХ Блинов, МТМ, Столовая, Гараж, МТФ Ф1, МТФ Ф2, МТФ Ф2, Строй часть, З/ток, Нефтебаза, дробилка, ферма; Петровский Колледж (Хоздвор Ф1, Ф2); ТОО Тiлеп-Нан (Зерноток), ТОО Тiлеп-Нан. Физические лица: с. Берлик - ул. Ленина: 10, 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 18, 21, 22, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29, 3, 31, 36, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 57, 6, 67, 6А, 7, 75, 77А, 8, 8А, 9; ул. Мира: 2; ул. Молодежная: 1, 18, 2, 4, 54, 7, 77, 8; ул. Орталык: 14. с. Жекекуль - ул. Жекекуль: 1; ул. Центральная: 3, 5. с. Маданьят - ул. Абая: 1/1, 1/2, 10, 1А, 2, 6, 6А, 8, 8А, 9. с. Оседлое - ул. Интернациональная: 19, 21; ул. Мира: 11, 14, 22, 25, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 34, 38, 45, 6; ул. Юбилейная: 16, 20, 5, 5А.
6 | ПС Ульяновская I и II С.Ш. КРУН-10кВ | Тех. Обслуживание | С 09:00 12.09.24г. до 18:00 13.09.24г. (с включением на ночь) | с. Петровка - ул. Добрынина: 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 52Д, 52Е, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6А, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; ул. Жаркова: 1, 10, 101, 102А, 102В, 102Г, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 123, 13, 135, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 55, 59, 59А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 70А, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99; ул. Интернациональная: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская: 1, 13, 3, 5, 7, 9; ул. Ленина: 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 82, 83, 85, 89, 9, 91; ул. Молодежная: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Степная: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Юбилейная: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9.
7 | ПС 35/10 кВ «Алма-Атинская» ВЛ-10 кВ Ф№6 «Жаргаин»; I СШ ОРУ-35 кВ | Выправка опор №145-154; Замена деффектной колонки ИОС -35 кВ на СР-35 кВ №1 фаза «С» СМВ-35 кВ | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 12.09.24г. | Юридические лица: с. В поле - Казросресурс. с. Жаргаин - ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб). с. Мектеп - ФАП (Мектеп); ФЛ Даунбай КХ; Школа (Мектеп). с. Урнек - Школа (Урнек); ТОО Данияр-Агро (Зерноток). Физические лица: с. Жаргаин - ул. Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7. ул. Без названия: 1, 2, 3, 4. ул. Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. с. Мектеп - ул. Без названия: 1. ул. Береговая: 55, 58, 67/1, 67/2, 69, 70 71, 72/1, 72/2, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86. ул. Коктерек: 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 9. ул. Строительная: 1/2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1. ул. Школьная: 1, 2, 3/1, 3/2, 6, 8. с. Урнек - ул. Без названия: 1, 2, 3, 4, 5. ул. Достык: 10, 13, 3, 5, 8. ул. Жастар: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2/1, 2/2, 22, 25, 28, 29, 5. ул. Коктерек: 1, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 5, 8. ул. Школьная: 1/1, 1/2, 10, 12, 3, 4, 5, 6.
8 | ПС 35/10 кВ «Ильинка» I СШ ОРУ-35кВ; ВЛ-10кВ Ф№2 «Резерв» | Монтаж колонки ИОС-35кВ на ЛР-35кВ №1 фаза «С»; Для безопастного производства работ | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 12.09.24г. | Юридические лица: с. В поле - Казросресурс. с. Жаргаин - ТОО Данияр-Агро (Жив. комплекс); Мечеть (Жаргаин); Пункт реализации воды; ТОО Данияр-Агро (Клуб). с. Мектеп - ФАП (Мектеп); ФЛ Даунбай КХ; Школа (Мектеп). с. Урнек - Школа (Урнек); ТОО Данияр-Агро (Зерноток). Физические лица: с. Жаргаин - ул. Алтынсарина: 11, 13/1, 13/2, 18, 19, 2/1, 2/2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 6, 7. ул. Без названия: 1, 2, 3, 4. ул. Жумабаева: 1, 14, 15, 19, 2, 20, 37, 4, 5, 8. с. Мектеп - ул. Без названия: 1. ул. Береговая: 55, 58, 67/1, 67/2, 69, 70 71, 72/1, 72/2, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86. ул. Коктерек: 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 9. ул. Строительная: 1/2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1. ул. Школьная: 1, 2, 3/1, 3/2, 6, 8. с. Урнек - ул. Без названия: 1, 2, 3, 4, 5. ул. Достык: 10, 13, 3, 5, 8. ул. Жастар: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2/1, 2/2, 22, 25, 28, 29, 5. ул. Коктерек: 1, 12, 13, 15, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 5, 8. ул. Школьная: 1/1, 1/2, 10, 12, 3, 4, 5, 6.
9 | с.Амангельдинское КТП 10/04кВ 160кВА №1-4 «Контора» Ф№1 0,4кВ | Замена дефектной опоры №29. | С 10:00 13.09.24г. до 18:00 13.09.24г. | Физические лица: с. Амангельдинское - улица Восточная: 1, 13, 17, 22, 3, 4, 5, 53, 7. улица Мира: 44, 50, 52, 59. улица Октябрьская: 18, 2/1, 2/2, 20, 28, 29, 3, 4, 40, 7/1, 7/2. улица Целинная: 15/1, 15/2, 18, 23, 3. улица Школьная: 1, 10, 2, 4.
Тимирязевский район
1 | с.Тимирязево Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТПН-10/0,4кВ-160кВА №14-4 «ПМК-9» | Подключение трехфазного ввода потребителя согласно ТУ | С 10:00 09.09.24г. до 12:00 09.09.24г. | с.Тимирязево - Ул.Горького; ул.Абая; ул.Некрасова; ул.Молодежная.
2 | с.Комсомольское, ПС 35/10кВ «Восход» вывести в ремонт МВ ф №2-10кВ «Животноводческие базы» | Для безопасного производства работ по ошиновке ШМ-10кВ Т-1 | С 11:00 12.09.24г. до 13:00 12.09.24г. | с. Комсомольское - «К/Х Кашин», « КХ Байдалин», «ФЛ Амрин-Баединов»
3 | с.Дмитриевка, ПС 35/10кВ «Дмитриевка» вывести в ремонт ячейки КРУН-10кВ | Замена масла в масляных выключателях-10кВ | С 10:00 13.09.24г. до 12:00 13.09.24г. | с. Дмитриевка: КТП-160кВА №1-1 «Поселок», КТПН-250кВА №1-2 «Клуб», КТПН-160кВА №1-3 «Школа», КТП-160кВА №1-4 «Торговый центр»; КТП-100кВА №1-11 КХ Керей; с.Интымак: КТП-160к №1-6 «Село», с.Жаркен: КТПН-160кВА №1-7 «Зерноток», КТП-100кВА №1-10 «Водонапорная башня», КТПН-160кВА №1-8 «Село»; КТПН-160кВА №1-9 «Село».
Кызылжарский район
1 | ПС 35/10 кВ "Белое комплекс" ВЛ–10 кВ Ф №2 "Пеньково" | Для проведения планового ремонта ВЛ -10 кВ. | С 10:30 06.09.24г. до 17:30 13.09.24г. (с включением на ночь) | АЗС "Казмунайгаз", ФЛ. Ерохин М.Н., ФЛ Юлдашева У.А., ФАП, ясли сад "Асель" , акимат, Казактелеком, Казпочта, ФЛ Пистогов Е.Н., ФЛ Тураева Л.П., ИП Ткаченко МП, КХ " Кызылжарское" , ФЛ Лебедько Е.М., Школа, ИП Шило Я.Ф., ФЛ Дмитриев Ю.А. с. Пеньково - частный сектор полностью.
2 | ВЛ-10кВ Ф № 3 «Белое-Комплекс-Белое» | Для проведения планового ремонта ВЛ-10кВ | С 10:30 09.09.24г. до 17:30 13.09.24г. (с включением на ночь) | Абоненты всего частного сектора с.Белое. ИП «Аубакиров», садовое товарищество «Энергостроитель», Садовое товарищество «Куйбышивец», КГУ РОО Кызылжарского, Казахтелеком, ИП «Майданкина», КГП на ПХВ ЦРБ Кызылжарского р-на, КГУ АА Рощинского р-на, ТОО «КАРТЕЛ», ТОО «РАЙГАЗ», ФЛ «Илдырымов», ИП «ГРАЦ А А»
3 | ПС110/ 35/10 кВ "Бишкуль" Т-2 и его присоединения. | Для ревизии выводов НН 10 кВ на силовом трансформаторе. | С 09:00 13.09.24г. до 17:00 13.09.24г. | п. Бесколь - потребители частного сектора. ТОО ,,Молсервис,, АО ,,Казактелеком,, ТОО ,, Радуга,, Кызылжарский районный суд, ТОО,, Загот интер,, Пожарная часть, РОВД, Военкомат, Бишкульская птицефабрика, Больница, Акимат, магазин Магнум, АЗС ,,Шельф,, АЗС,,Эталон,, АЗС ,, КАЗМУНАЙГАЗ,, АЗС ,, Трасса кз,, Казпочта, ЦОН, Казавтожол, ИП ,,Жигер,, ЧП ,,Лагуткин,, Редакция ,,Маяк,, Мясная лавка , Жусан банк, Ломбард Зангар, ИП Левин, салон красоты ,, Сулу,, кафе ,, Таверна,, магазин Татьяна, аптека Сердечная, магазин Петрович, Кызылжар газ, Халык банк, библиотека, ЧП ,,Жорник,, магазин Мерей, ИП,, Бодрова,, школа Парасат, ТОО ,, Бескольская школа колледж,, Сев.НИИЖ, Бескольская школа №2, ИП ,,Махметов,, кафе ,, Салем,, Метеостанция, кафе ,, Пять озёр,, магазин МТМ, кафе ,, Поляна,, служба ЧС, ТОО ,,Рока,, магазин ,, Перекрёсток,, ИП ,, Ахмутдинов,, СТО ,, Барон,, КХ ,, Балтис,, ясли сад ,, Мирас,, магазин ,,Саяхат,, Асфальтный завод, ясли сад ,, Балапан,, ЧП,, Косьяненко,, магазин ,,Ника,, магазин ,, Берёзка,, магазин ,,Колос,, Есиль су РЭУ, Бескольская школа № 3. с. Подгорное - потребители частного сектора. АО,, Элита Север,, ТОО ,, Сервис жарс,, Подгорновская средняя школа, ФАП, Казпочта, Асфальтный завод, ФЛ,, Бурлукбаев. А. Байтерек. Потребители частного сектора. Байтерековская средняя школа, Кирпичный завод, Акимат,ФАП, Казпочта.
Шал акына район
1 | ПС-35/10кВ «Ыскака Ыбраева».Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф.испытания оборудования | С 10:00 10.09.24г. до 18:00 10.09.24г. | Район Шал акына с. Ыскака Ыбраева – весь частный сектор ГУ "Отдел стр-ва и и ЖКХ" водопровод.сооружения, ГУ "СШ им.Ахметбекова", ИП "Сейдахметова Ж.Ж." магазин, ТОО"Golden Bread"контора,гараж,мехток,склад; Абдриисова А.Б. - здание столярки, ИП "Алгужина" магазин, ИП "Альдименова" магазин, ФЛ "Абдрахманов Ж.Д. столовая, ФХ "Альбина" жив.ферма, ПК "СПК "Дархан-Дала" магазин-склад, ФХ "Альмишев К.Х." жив.ферма, ИП Хасенов К.Б. магазин, КХ "Жер" животновод.база, ККГП"Централиз.клубная система", РО "ДУМК РК"- мечеть "Бадана би"; с. Коктерек – весь частный сектор ГУ "Коктерекская ОШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП
2 | ПС-35/10кВ «Новый Путь». Вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для проф.испытания оборудования | С 10:00 11.09.24г. до 18:00 11.09.24г. | Район Шал акына с. Жанажол – весь частный сектор ГУ "Аппарат акима Жанажолского С/О"здание, ГУ "Жанажольская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, ГУ "Аппарат акима Жанажол. С/О"тренир.площадка, ФЛ Нуртазин А.Н. пекарня, ТОО "Азасал" зерноток, ферма; ТОО "Кар-Тел" высот.опора д/оборуд.баз.станции, РО "ДУМК" мечеть "Досжан-Ата" с. Жанаталап – весь частный сектор ГУ "Жанаталапская НШ", КХ "Айгерим" гараж, КГП на ПХВ "ЦРБ" МП с. Кенес – весь частный сектор РО "ДУМК" мечеть, ГУ "Кенесовская СШ", КГП на ПХВ "ЦРБ" ФП, КХ "Медет" ПТО, ФЛ "Базарбеков Ж.Д." животновод.база
3 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Сергеевка-Дмитриевка» | Для расшиновки ВЛ-35кВ на опоре №156. | С 10:00 10.09.24г. до 12:00 10.09.24г. | Район Шал акына с. Городецкое – весь частный сектор КХ "Аина" зерносклад, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение, ИП "Тимошенко С.Д." пекарня, ТОО "Мобайл Телеком Сервис" станц.сот.связи, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение, ТОО "Городецкое" столовая, ТОО "Городецкое" МТМ, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, ККГП "Централизов.клубная система"-клуб, АО "Казпочта" ОПС, ГУ "Городецкая СШ", КХ "Виват" склад, ТОО "Городецкое" з/ток, КХ "Аина" животновод.база с.Баганаты – весь частный сектор с.Коноваловка – весь частный сектор КГП на ПХВ "ЦРБ " ФП, КХ "Элита" зерноток
Мамлютский район
1 | На ПС "Менгисер" вывести в ремонт I СШ-10 кВ | Для ремонта | С 09:00 11.09.24г. до 18:00 11.09.24г. | с. Минкесер - КТП-400кВА №4-4 "МТФ", КТП-250кВА №4-1 "МТМ", КТП-400кВА №4-2 "Стройдвор", КТП-400кВА №4-3 "Гидроузел".
2 | с. Ново-Дубровное КТП 100 кВА №4-2 Село ВЛ-0,4 кв Ф№1,2. | Для ремонта | С 09:00 09.09.24г. до 18:00 13.09.24г. (с включением на ночь) | с. Новодубровное - частный сектор полностью
3 | с. Минкесер КТПН 250 кВА №6-4 Контора | Восстановление группового учета. | С 12:00 10.09.24г. до 14:00 10.09.24г. | Казахтелеком,Казпочта, ИП Рамазанов-пекарня,КТ Мамбетов- столовая .с.Минкесер ул Молодежная ,Луговая ,Садовая,Пятая,Трудовая,Бензострой
4 | с. Чистое КТП 250 кВА №5-5 Село | Восстановление группового учета. | С 12:00 11.09.24г. до 15:00 11.09.24г. | с.Чистое - ул.Интернациональная, Мед.пункт
5 | с. Покровка КТПН 10/0,4кВ 250кВа№7-6 «Контора» | Выполнение технических условий | С 10:00 12.09.24г. до 12:00 12.09.24г. | с. Покровка - ул. Мира
6 | с. Белое КТПН 10/0,4кВ 250кВа № 2-5 МТМ ВЛ 0,4 кВ Ф1,3 | Выпилка просеки, перетяжка провода | С 10:00 12.09.24г. до 18:00 13.09.24г. (с включением на ночь) | с. Белое - ул. Озерная, Береговая, КХ Кулик, КХ Альжанов
7 | На ПС "Менгисер" вывести в ремонт I СШ-35 кВ | Для ремонта | С 09:00 12.09.24г. до 18:00 13.09.24г. (с включением на ночь) | КТ Мамбетов и К ,ИП Рамазанов-пекарня ,Школа ,ДК , Казахтелеком, с.Минкесер жилой сектор, с.КызылАскер жилой сектор, Т ОО Кызыласкерское, Школа,Акиматс/о,Медпункт
Аккайынский район
1 | с. Токуши вывести в ремонт ф№2,3,4-0,4 кВ от ТП-400 кВА №1-4 «Школа» | Для выпилки веток | С 10:00 09.09.24г. до 17:00 09.09.24г. | с. Токуши : ул.Юбилейная, Лесная, Мира.
2 | с. Токуши вывести в ремонт ф№1-0,4 кВ от КТП-160 кВА №1-3 «Больница» | Для выпилки веток | С 10:00 10.09.24г. до 17:00 10.09.24г. | с. Токуши : ул. Мира, акимат.
3 | с. Токуши вывести в ремонт ф№1,2-0,4 кВ от ТП-400 кВА №1-1 «МТМ» | Для выпилки веток | С 10:00 11.09.24г. до 17:00 11.09.24г. | с. Токуши : ул. Парковая, Рабочая.
4 | ПС «Черкасская» ф№1-10 кВ «Добровольск» | Для замены РЛНД-10 кВ опора № 121 (РП 1-2) | С 10:00 10.09.24г. до 17:00 11.09.24г. (с включением на ночь) | КТП-160кВА №1-2 "Молодежная", КТП-160кВА №1-3 "Стадион", КТП-100кВА №1-4 "Выпаса", КТПН-160кВА №1-5 "Базы", КТП-250кВА №1-6 "Поселок", КТПН-160кВА №1-7 "Котельня"
5 | с. Тюменка вывести в ремонт КТП 250кВА №2-7 «Поселок» | Для монтажа вводного автомата 0,4кВ | С 10:00 12.09.24г. до 17:00 12.09.24г. | с. Тюменка: ул. Центральная, Черёмушки, Чеченка.
6 | с. Ивановка вывести в ремонт ф№ 1.2.3-0,4кВ от КТП 100кВА № 3-6 « Больница» | Для перетяжки провода | С 10:00 12.09.24г. до 17:00 12.09.24г. | с. Ивановка: ул. Интернациональная, Комсомольская, Мира, Школьная.