## Информация
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 17.03.2025 г. по 23.03.2025 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ТП-601 РУ-0,4кВ II с.ш. и сил. тр-р Т-2 | Выполнение ТУ, по письму ТОО "Шлейф" | 17.03.2025г. с 09-30ч. до 17-00ч. | Жилые дома по ул. Ухабова, 4,6, Ибраева, 17,21
2 | ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ №7 ф.7 участок СП-7-1 - ТП-813 | Ремонт РЛНД-10кВ на КТП-"PrimeCоnstruction", по письму ИП "Гончаров А.К." | 17.03.2025г. с 09-30ч. до 13-00ч. | Жилые дома по ул. Заовражная, 1,1а,2, 2 (а,б,в,г,д), 3,4а,5д, Кизатова, 6а,7,10,10а,12,13,18,18а,22,22а,24,26,28, Зеленая, 3 (а,б,в), 5 (г,д,к), 8а,34,36,40б, Сафронова, 1 (а,б,в), 1/1,2,2/1,2/2,2/3,2/5,2/7, 2 (б,г,д), 3,4, 4 (а,б), 6,8, 8 (а,б), 9,10,10а,11,12,13,13а,14,15,16,18,20,33, Новицкого, 1,2,4,5,6,7,8,10,10б,12,12а,14, Дульского, 3, 3 (а,б,в,г), 3/4,4,4а,5,6,6а,8,16,18,20,33, Дачная, 75,82, пер. Дульского, 1, пос.Борки, 0, Новопавловка (0) 1,2, Новопавловка (1) 1,1а,2,693в,908, с/т "Черёмушки", 676,693б,707,759,763, с/т "Лада", 4а,14б,45,45а, Участок земельный, 766 (а,б)
3 | ТП-117 РУ-0,4кВ и сил. тр-р | Выполнение ТУ, по письму ТОО "Smart Electric System" | 20.03.2025г. с 09-30ч. до 17-30ч. | Жилые дома по ул. Ауэзова, 160,160а,162, Интернациональная, 53,55,57, Жабаева, 149,153, Букетова, 42,44,46