## Лист1
2024-09-17
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду200мм от НС№14 (п.Борки) | 3м.ж.д: Зеленая 20,Студенческая 6,Березовая 1б. | 14.05.2024 10:30ч | 30.09.2024 (продление) | Реконструкция
2 | Т/сеть 2Ду100 от УН-28-06/11 на Парковую 86 | 1ч.с. Парковая 86 | 05.06.2024 22:10ч | 27.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9а-29/01 до УН-9а-29/04 | 1 юр.л.: Пушкина 61 | 19.06.2024 12:20ч | 25.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
4 | ТМ№2 2Ду800мм от ТП-4-06-с до НС-4 | 1 юр.л.: Жабаева 179 | 10.06.2024 17:20ч | 27.09.2024 (продление) | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
5 | ТМ№15 Ду800 от ТП-4-05 до УН-15-01-ж по подаюшему трубопроводу | 2 юр.л.: пр.Я.Гашека 1;1в | 10.06.2024 17:20ч | 30.09.2024 (продление) | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
6 | Т/сеть 2Ду70мм от ТК-15-10б на Чкалова 26 | 2ч.с.: Чкалова 24,26 | 20.07.2024 15:50ч. | 30.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
7 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-15-33 до Театральная 6 | 4 ч.с.: Театральная 6,12,18, С.Муканова 6 | 23.07.2024 14:45ч. | 17.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-6-06б/04 до Абая 100 | 1соц.об.: Васильева 105 | 15.08.2024 23:00ч. | 20.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
9 | Т/сеть 2Ду80мм. От ТК-28-07/15 на Ульянова 98 | 1 соц.об Ульянова 98, 1 ч.с. Ауэзова 138 | 21.08.2024 16:40ч. | 18.09.2024 (продление) | Плановый ремонт
10 | ТМ№8 2Ду600мм от ТК-8-07с до ТК-8-14с | 6 м.ж.д.: Интернациональная 35,39; Букетова 20; Амангельды 159, 160,172; 1 юр.л.: Интернациональная 35а; | 02.09.2024 16:48ч. | 25.09.2024 | Плановый ремонт
11 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-8-23/52 до Ауэзова 10 | 1 соц. Б.Петрова 44 | 05.09.2024 10:30ч. | до окончания работ | По письму
12 | ТМ-12 2Ду400мм от ТК-12-01 до ТК-6-14 | 1 ч.с. Халтурина 9 | 11.09.2024 17:40ч. | 25.09.2024 | Плановый ремонт
13 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-8-14-с | 1 юр.л.: Жумабаева 91 | 11.09.2024 12:30ч. | до окончания работ | повреждение на сетях ЖКХ
14 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-17а до УН-8-17а/24 | 1соц.об.: С.Муканова 51 | 13.09.2024 11:30ч | 20.09.2024 | Плановый ремонт