## пл отключения (8)
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 17.03.2025г. по 23.03.2025г.
Есильский район
1 | с. Чириковка ВЛ-0,4кВ ф№1,Ф№2, Ф№3 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №2-3 «Село» | Выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 17.03.2025 до 18:00 18.03.2025 (с включением в ночь) | с. Чириковка - ул. Береговая: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 6, 7, 8, 9. ул. Валиханова: 2, 4, 6, 8, 9. ул. Набережная: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
2 | с. Александровка ВЛ-0,4кВ ф№1,Ф№2 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №15-1 «Средняя» | Замена кабельных вводов частного сектора | С 10:00 17.03.2025 до 18:00 19.03.2025 (с включением в ночь) | с. Александровка - ФАП (Александровка); ИП Горошко (маг. Арина). ул. Ленина: 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 27/1, 27/2, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 5, 52, 53, 55, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 8, 9. ул. Победы: 1/1, 1/2, 12, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 5/1, 5/2, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 7, 8, 9. ул. Центральная: 1.
3 | с. Александровка ВЛ-0,4кВ ф№1,Ф№2 от КТП-10/0,4кВ 100 кВА № 15-2 «ул.Нижняя» | Замена кабельных вводов частного сектора | С 10:00 17.03.2025 до 18:00 19.03.2025 (с включением в ночь) | с. Александровка - ИП Горошко (маг. Ишим). ул. Мира: 1/1, 1/2, 1/3, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 64. ул. Победы: 1.
4 | с. Александровка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №15-2 « Стройчасть» | Замена кабельных вводов частного сектора | С 10:00 17.03.2025 до 18:00 19.03.2025 (с включением в ночь) | с. Александровка - Школа (Александровка); ТОО Ключевое (Цех); ТОО Ключевое (Строй часть); ТОО Ключевое (Топливный цех); ТОО Агро-Александровка (Инкубатор). ул. Береговая: 102/1, 102/2, 102/3, 102/4. ул. Ленина: 73, 75, 77, 79, 83. ул. Победы: 54, 56, 58/1, 58/2, 63, 65, 70, 72, 76, 78, 81.
5 | с. Александровка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №15-5 « МТМ» | Замена кабельных вводов частного сектора | С 10:00 17.03.2025 до 18:00 19.03.2025 (с включением в ночь) | с. Александровка - ТОО Ключевое (Ферма); ТОО Ключевое (МТМ); ТОО Ключевое (Нефтебаза). ул. Ленина: 100, 102, 103, 106, 109, 110, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. ул. Мира: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
6 | С. Чириковка ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-10/0,4кВ 100 кВА № 5-1 «Мастерский участок» | Выпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | С 10:00 19.03.2025 до 18:00 19.03.2025 | с. Чириковка - ул. Валиханова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ул. Новая: 1, 10, 2, 3, 5, 7, 8, 9.
7 | С. Талапкер ВЛ-0,4кВ Ф № 1 от КТП-10/0,4кВ 25кВА № 5-3 «Село» | Замена кабельных вводов частного сектора | С 10:00 19.03.2025 до 18:00 20.03.2025 (с включением в ночь) | с. Талапкер - ул. Касенова: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 2А, 4, 8. ул. Рамазанова: 10, 12, 15, 15А, 16, 18, 3.
8 | с.Явленка ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-12 «Начальная школа» | Перетяжка проводов на ВЛ-0,4кВ | С 09:30 20.03.2025 до 13:00 20.03.2025 | с. Явленка - ИП Чикунов (Столярка). ул. Валиханова: 9. ул. Закирова: 7. ул. Кизатова: 1, 13, 17, 21, 25, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 5, 7, 8. ул. Лермонтова: 8. ул. Трудовая: 1/1, 1/2. ул. Чапаева: 7.
Кызылжарский район
1 | ПС 35/10кВ «Андреевка» Вывести в ремонт Ф№7-10кВ «Андреевка-Трудовое» | Для установки ЖД опоры | с 11:00 до 13:00 17.03.2025. | с. Трудовое - ТОО «Зенченко», ФАП, РОО «Дет сад», ул.Рокосовского 1-15, ул.Мира 1-42, ул.Школьная:1-21
Тимирязевский район
1 | с.Тимирязево, вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №8-6 «Черёмушки» | Подключение ОПН-10кВ | с 09:30 17.03.2025 г. до 11:00 17.03.2025 г. | с. Тимирязево: Камера (РОВД), улицы- Мира, Полевая, Юбилейная.
2 | с.Тимирязево, вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ 100кВА №14-3 «Ретронслятор» | Подключение ОПН-10кВ | с 11:00 17.03.2025 г. до 13:00 17.03.2025 г. | с.Тимирязево- ИП Бегенова, АО Кселл, АО Казтелерадио, улицы: Абая
3 | с.Тимирязево, ТП-10/0,4кВ 250кВА №15-13 «Больница» | Подключение ОПН-10кВ | с 14:00 17.03.2025 г. до 17:00 17.03.2025 г. | с.Тимирязево- КГУ ТРБ
Мамлютский район
1 | г. Мамлютка КТПН-10/0.4кВ 160 кВА №4-8 «Комсомольская» ВЛ-0.4кВ Ф№3 | Для перетяжки провода ВЛ-0,4кВ | С 10:00 до 12:00 17.03.2025 | г. Мамлютка -ул. Абылай хана 4-36; ул. Гостинная 2-19; ул. Ауэзова1-39; ул. Победа 41-67; ул.Трудовая 23, 25, 48, 50, 52. Магазины «Сказка», «1000 мелочей», «Автомир», «Чародейка», «Рахмет», «Олжа»; Парикмахерская «Стиль».
2 | г. Мамлютка ТП-10/0.4кВ 160 кВА №5-2 «Баня» | Для восстановления группового учета ВЛ-0,4кВ | С 10:00 до 14:00 18.03.2025 | г. Мамлютка - ул. Жамбыла 1-16, ул. З. Космодемьянская 12-15 ул. Школьная 19-66. Магазины «ОТ и ДО», «Грета»; Парикмахерская «Шарм»; СТО Балкин.
Жамбылский район
1 | с. Пресновка вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид№3 КТП 10/0,4кВ №16-2 "Бытсервис" | Для вырубки просеки | С 10:00 до 18:00 17.03.2025 | с. Пресновка - Отдел по делам обороны, магазин «Сластёна» ул. Горького, ул. Сабита Муканова с №80 по №132 с. Пресновка
Шал акына район
1 | г. Сергеевка - Вывести в ремонт КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №15-2 «Овражная». Вывести в ремонт ВЛ-0, 4кВ фидера №1, №2, №3. | Замена дефектных выводов-0,4кВ и подрезка порослей деревьев под ВЛ-0,4кВ | с 10:00 до 17:00 17.03.2025г | г.Сергеевка - ул. Алексея Брагина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Бейбитшилик 63, 65, 67, 69, 73 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); ул. Гагарина 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 37, 38, 39, 41; ул. Ибраева 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30; Ул. Овражная 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 35, 37/1, 37/2, 39; пер. 8-го Марта 2, 3, 4, 5, 7; ул. Победы 10; ул. Шал акына 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29/1, 29/2, 31 ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул. осв.Ибраева; ЧП "Бакин А.С." СТО; ЧП "Кулиева" магазин; ЧП "Шмитько" Торговый Дом; ИП "Туржанов М.Ж."кафе-магазин; ИП "Никитина Н.Н." шиномонтажная; ИП "Михайлов И.И." магазин; ФЛ "Пафов" магазин; ИП "Абдуллаева" магазин "Фортуна-2"; ИП "Утегенова" столовая; ФЛ "Султанова Б.С." магазин; ИП "Саукимов Р.Ж." магазин; ТОО "Малика" аптека
2 | г. Сергеевка Вывести в ремонт КТПН-10/0, 4кВ 250кВА №13-7 «Школьная». | Замена дефектных выводов-0, 4кВ. | с 10:00 до 14:00 18.03.2025г. | г.Сергеевка - ул. Ибраева 34, 36, 48, 51, 52. ул. Котова 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33. ул. Красина 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24. ул. Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ул. Первомайская 42, 44, 46, 48, 50, 54. ул. Школьная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. ЧП "Ибраева" аптека, ГУ "Отдел труда и соц.программ" здание, Миссия "Еммануил" здание, ТОО "Райгаз" газовая заправка, ИП "Оверченко" магазин "Хозяюшка", ИП "Переверзева" магазин, ИП "Вьюхова" магазин, ФЛ "Ожерельева" магазин, ИП "Бимендина" "Стомадент", ТОО "Серг.заготторг" рынок и павильон №2, ИП Кожабаева Р.Б. магазин, ИП "Аткельтирова М.Ш." магазин, ИП "Подзоров А.М." магазин, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия-2" и стройплощадка магазина, ИП "Мизамбаев Б.А." магазин и торговый павильон.