## пл отключения (10)
Информация о плановых ремонтных работах АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания« и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 21.04.2025г.
М. Жумабаева район
1 | С. Конюхово. КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-1 «Мастерский участок» | Для проведения расширенного текущего ремонта | С 10,00 21.04.2025 до 17,00 30.04.2025 (с включением в ночь) | с. Конюхово, ТОО «Кар-Тел» Билайн, Лесхоз (участок), Погранзастава. ул. Советская, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 76, 77, 186, 187, 188, 189, 192, 194. ул. Центральная, 1, 212, 215.
Есильский район
1 | с. Явленка КТП-10/0,4кВ 160 кВА № 5-8 «Пушкина» | Установка защитного кожуха-10кВ | С 10,00 до 13,00 21.04.2025 | с. Явленка, ИП Новикова (маг. Даша); ИП Лосев (маг. За рулем); КазАгроЭкспертиза. ул. Жукова, 23, 30, ул. Орджоникидзе, 20, 21, ул. Пушкина, 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 3/1, 3/2, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 78, 80, 9. улица Советская, 18. улица Чапаева, 16. улица Щорса, 20.
2 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП-10/0,4кВ 160кВА №1-2 « Заправка» | Ревизия подвесных зажимов | С 14,00 до 17,30 21.04.2025 | с. Явленка - ФЛ Булаева (Уголь); АЗС Шельф; Вет.станция. улица Гагарина, 2, 2а. улица Роща, 15, 9. улица Чкалова, 10/1, 10/2, 12, 16, 2, 6.
3 | ПС «Покровка» - ВЛ-10кВ ф№4 «Покровка-Техникум» | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10кВ | С 10,00 до 18,00 21.04.2025 | с. Покровка - ИП Гарагуль (маг.Сигма); ИП Тригонова (маг.Ласточка); Акимат Покровского С/О; Колледж (Столярка, Склад, ДК, Корпус №1, №2; Общежитие №1, № 2; Магазин, Котельная, ПТО, Баня, Сторожевая будка); ИП Гарагуль (ТРСПК, производственная зона, Кафе «Юность»); ИП Архипов (Маг. Березка); ИП Бектемиров (Башня); ТОО Камен-Мадина (З-ток); ТОО Каз.автодор (мост); КХ Достык; Райгаз (Покровка); Кафе на трассе; Казпочта (Покровка); ИП Нурпеисов (Зернохранилище). улица Береговая, 1. улица Дорожная, 1/1, 1/2, 12/1, 12/2, 14, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 6, 8. улица Малая Строительная, 1, 2, 3/1, 3/2, 37/1, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 37/19, 37/2, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2. улица Набережная, 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22/1, 22/2, 24, 26, 28, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9. улица Новая, 1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3/1, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/17, 3/18, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9. улица Строительная, 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 12А, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 16, 2/1, 2/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/8, 3, 31, 33, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2. улица Целинная, 1/1, 1/2, 11, 12, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17Б, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Жамбылский район
1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7-3 «Село» с. Кладбинка | Для ремонта КТП | С 10,00 21.04.2025 до 18,00 23.04.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка: частный сектор полностью, ФЛ «Жусупов» с. Кладбинка, ТОО «Мобайлтелеком»
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид №1,фид №2 от КТП-10/0,4 кВ №7-4 «Село» с. Кладбинка | Для вырубки просеки | С 10,00 21.04.2025 до 18,00 25.04.2025 (с включением в ночь) | с. Кладбинка: частный сектор полностью, КГУ «Кладбинская ОШ», КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» (мед.пункт), ИП «Русняк» (магазин ЦУМ)
Тимирязевский район
1 | с.Акжан, на ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для замены проходных изоляторов в ячейке ТСН | с 10,00 до 18,00 21.04.2025 | С.Акжан- КТП-10/0,4кВ 40кВА №5-1 «Водонапорная башня», КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Зерноток», КТП-10/0,4кВ 250кВА №5-4 «Село», КТПН -10/0,4кВ 400кВА №5-3«Ферма», КТПН -10/0,4кВ 160кВА №7-1«Посёлок», КТПН -10/0,4кВ 160кВА №7-2 «Школа», КТПН -10/0,4кВ 100кВА №7-5«ТОО Райт АА», КТПН -10/0,4кВ 100кВА №7-4«МТМ», КТП -10/0,4кВ 100кВА №7-6«Медпункт», КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-3«Село»
Аккайынский район
1 | На ПС «50 Лет СССР» вывести в ремонт ф.№2-10 кВ «Рабкооп» | Для безопасного производства работ | с 09,00 15.04.2025 до 18,00 30.04.2025 (с включением в ночь) | с. Киялы - ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Лихачёва, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Электрическая, ул. Горького, ул. Садовая, ул. Учебная, ул. Луговая
2 | с. Киялы вывести в ремонт ф№1,2,3-0,4кВ от КТП-100 кВА №2-4 «Калинина», №2-1 «Советская», №2-4 «Клуб автобазы» | Для реконструкции ВЛ-0,4кВ | С 09,00 14.04.2025 до 18,00 30.04.2025 (с включением в ночь) | с. Киялы: ул. Калинина, ул. Электрическая, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Лихачева