Отчёт о деятельности (по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы)

субъекта естественной монополии

по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с обоснованиями

за 2020 год

21 апреля 2021 г.

|  | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям. Акционерное общество обслуживает 13,09 тыс. км электрических сетей и 2 366 ПС напряжением 0,4-110 кВ., зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединённых потребителей составляет 163 626, из которых 92 452 – по городу Петропавловску. Согласно приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области Акционерное общество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области. В 2020 году оказывало регулируемую услугу с тарифом в размере 4,11 тенге за 1 кВт.ч без учёта НДС. Информация об исполнении инвестиционной программы Исполнение инвестиционной программы составило 703,55 млн. тенге. Финансирование мероприятий инвестиционной программы выполнено полностью за счет собственных средств предприятия. По направлению «энергосбережение» израсходовано 191,23 млн.тенге, в том числе: на внедрение АСКУЭ – 49,55 млн. тенге, произведена установка оборудования на 348 точках учёта нижнего уровня. На сумму 141,67 млн. тенге выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и в г. Булаево, М.Жумабаева района, с заменой голого провода на провод марки СИП, общей протяженностью 17,77 км. Данное мероприятие направлено на повышение качества услуг и снижение производственных затрат (потери электроэнергии при её транспортировке, затраты на ремонты и устранение аварийных ситуаций). По направлению «реконструкция» на сумму 116,10 млн. тенге были выполнены следующие мероприятия: - выполнена реконструкция и ремонт зданий мастерских участков, производственныхпомещений находящихся в РЭС, РПБ и в г. Петропавловске. Также произведен ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ в г.Петропавловск в количестве 15 штук; - разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ПС 35/10 кВ «Озерная» в Кызылжарском р-не, выполнение работ которой запланировано в 2021 г. Реконструкцию ВЛ 110 кВ «ПТЭЦ-2 – Город» 1-4 цепи период реконструкции запланирован в 2022-2025 гг., а также на ремонт зданий расположенных в г.Петропавловск и области. В рамках мероприятий по «модернизации» предприятием освоены средства в размере 89,96 млн.тенге: - произведена замена силового трансформатора 10 000 кВА на ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок»; - приобретены и установлены КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА в количестве 3-х шт в г. Булаево, М. Жумабаева р-не; - произведена модернизация комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ. В рамках мероприятия по «замене электрооборудования» предприятием освоены средства в размере 306,26 млн.тенге: - приобретены электроизмерительные приборы; - приобретен спецавторанспорт в виде телескопического автогидроподъемника АПТ-30 на шасси КАМАЗ-43118-30-27-50; - приобретены ТМЦ для завершения строительства ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная». Исполнение, взятых на себя инвестиционных обязательств в отчетном 2020 году позволило увеличить надежность работы электрических сетей, обеспечить бесперебойность и качество электроснабжения, снизить уровень нормативно-технических потерь электроэнергии при ее транспортировке по электрическим сетям до 7,72 % при плане 8,5 % к отпуску в сети. На сегодняшний день основной проблемой остаётся уровень износа электрических сетей и оборудования, средний показатель по АО находится на отметке 76,64%, если рассматривать структурированную динамику в разрезе электрооборудования, то можно увидеть, что рост износа сетей наблюдается по всему электрооборудованию и сетям. Данная проблема старения, стоит очень остро из-за нехватки выделяемых денежных средств для реконструкции и замены, так как это капиталоёмкое вложение инвестиций. Значительный износ наблюдается на оборудовании ПС 35 кВ и выше и составляет 115,81%. Большинство подстанций находятся в работе более нормативного срока службы, т.е. более 30 лет, что приводит к негативным последствиям в технологическом процессе, а также экономическим последствиям для предприятия. Информация о выполненных ремонтах В течение 2020 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» производился плановый ремонт электроустановок, находящихся на балансе предприятия, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Выполнены следующие виды работ: - Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ протяженностью 758,22 км. - Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ протяженностью 395,58 км. - Капитальный ремонт 2197 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 329 муфт и заделок. - Капитальный ремонт 14 подстанций 35-110 кВ. - Капитальный ремонт 90 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также проведены работы по реконструкции здания ТП "База РЭС" с. Смирново, ремонту фасада конторы Аккайынского РЭС, ремонту помещений УРиК, водоснабжение конторы Благовещенской РПБ, восстановлению дорожного покрытия, ямочный ремонт после ремонта кабельных линий, ремонту оборудования АСКУЭ, замене оконных блоков в столярной и мехмастерской ремонтного персонала. Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 382,05 млн. тенге при плане 332 млн. тенге. Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг По итогам работы акционерного общества за 2020 год объём услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 1 183,3 млн. кВтч., что на 85,5 млн. кВтч. (или на 6,96 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Основным фактором снижения объемов передачи электроэнергии являются ограничительные мероприятия, вводимые на территории РК, ввиду сложной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19: - Ограничение деятельности крупных объектов (магазины, ТРЦ, развлекательные/ культурные объекты и т.д.); - Перевод сотрудников на дистанционный режим работы, дистанционный режим обучения в учебных заведениях. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объёмов транспортировки потребителям от объёмов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 2019 годом объём транспортировки электроэнергии снизился на 70 млн кВтч/ (или на 5,6 %). Услуги по передаче и распределению электроэнергии в отчётном году оказаны в объёме согласно потребности пользователей электроэнергии. В связи с мероприятиями по энергосбережению АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «СКРЭК») приказом АО «СКРЭК» скорректирована величина нормативных потерь до 8,5%. Фактические нормативно-технические потери электрической энергии в 2020 году составили 7,72% или 99,0 млн. кВтч. На уменьшение величины потерь повлияло: 1) выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии согласно разработанному плану на 2020 г.; 2) уменьшения объемов потребления электроэнергии потребителями от заявленных в тарифную смету на 88,5 млн. кВтч. Основными мероприятиями по снижению нормативно-технических потерь электрической энергии АО «СК РЭК» являются: 1) Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения; 2) Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями; 3) Оптимизация схемных режимов электрических сетей; 4) Оптимизация загрузки электрических сетей за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП); 5) Снижение расхода электроэнергии на «собственные нужды» электроустановок; 6) Оптимизации сетей, включающая замену недогруженных силовых трансформаторов; 7) Выравнивание нагрузки фаз в сетях 0,4кВ; 8) Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков рассмотрения обращений потребителей функционирует Центр обслуживания потребителей, специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки рассмотрения обращений потребителей для получения технических условий чётко регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к электрическим сетям ЭПО. В Центре обслуживания потребителей также осуществляется приём оплаты за услуги по подключению, программированию приборов учёта электроэнергии. В конце 2019 году АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» внедрило Web-портал, который позволяет потребителям в онлайн-режиме подавать заявления на получение, аннулирование и продление ТУ, а также отслеживать их рассмотрение и получать готовые документы. Положительный эффект – это снижение количества контактов потребителя с сотрудниками электросетевой компании. В то же время дистанционная форма получения технических условий – это всего лишь альтернатива очной форме получения услуги. Но так как не все потребители имеют возможность воспользоваться Web-порталом, к примеру, из-за отсутствия интернета или ЭЦП, традиционный формат получения услуги будет существовать наравне с инновационным. В соответствии с Правилами пользования электрической энергией с декабря 2016 года разработана и размещена на корпоративном сайте компании карта мощностей г. Петропавловска, которая позволяет потребителям в онлайн-режиме получать информацию о загруженности подстанций АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Также в течение 2020 года акционерное общество неоднократно проводило работу по адресной рассылке извещений потребителям г. Петропавловска и СКО с предупреждением о возможных мошеннических действиях в их отношении по вопросам оформления и выдачи технических условий. Основные финансово-экономические показатели деятельности Доход от передачи и распределения электрической энергии за 2020 год составил 4 863,4 млн. тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности в отчетном году составили 5 146,1 млн. тенге, в том числе: производственная себестоимость – 4 720,5 млн.тенге, административные расходы – 425,6 млн. тенге. Убыток от основной деятельности до налогообложения по предварительным итогам (до проведения аудита) получен в размере 282,7 млн. тенге. Все данные за 2020 год являются предварительными в связи с тем, что нет заключения аудиторской компании. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии с учётом корректировки (данные предоставлены предварительные, до финального аудита) № п/п; Наименование показателей; Ед. изм.; Предусмот-рено в утвержден-ной тарифной смете; Фактически сложив-шиеся показатели тарифной сметы; Отклонение, %; Причины отклонения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. I; Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.; тыс. тенге; 4 675 376,6; 4 653 449,4; -0,5. 1; Материальные затраты, всего, в том числе:; -//-; 1 109 605,7; 963 645,3; -13,2. 1.1; сырье и материалы; -//-; 77 496,0; 95 484,7; 23,2; Превышение затрат на 17 989 тыс.тенге (или на 23,2% от плана) за счет проведения аварийно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, а также в связи с ростом стоимости ТМЦ.. 1.2; ГСМ; -//-; 13 518,0; 13 162,2; -2,6; Снижение затрат на 356 тыс.тенге (или на 2,6% от плана) за счет рационального использования автотранспортной техники, находящейся на балансе АО по GPRS трекерам.. 1.3; энергия на хозяйственные нужды; -//-; 100 031,7; 96 585,0; -3,4; Экономия затрат на 3 447 тыс.тенге (или на 3,4 % от плана) в связи с выполнением мероприятий по энергосбережению, в том числе: замена ламп накаливания компактными люминесцентными, установка терморегуляторов на радиаторах систем отопления.. 1.4; стоимость нормативно- технических потерь эл. энергии; -//-; 918 560,1; 758 413,4; -17,4; Экономия в размере 160 147 тыс.тенге (или 17,4 % от плана) образовалась по независящей от АО «СКРЭК» причине: за счет уменьшения объемов передачи электроэнергии на 88 494 тыс.кВч.. Электроэнергия на потери в натурал. выражении; тыс. кВтч; 118 146,0; 99 034,8; -16,2. тариф; тенге/кВтч; 7,77; 7,66; -1,5. 2; Покупка услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки; тыс. тенге; 153 574,8; 153 574,8; 0,0. 3; Расходы на оплату труда, всего, в том числе:; тыс. тенге; 1 493 405,7; 1 462 737,2; -2,1. 3.1; заработная плата производственного персонала; -//-; 1 350 199,1; 1 322 654,5; -2,0; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 3.2; социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 115 442,0; 113 092,6; -2,0; Начисление соответственно заработной плате.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 3.3.; обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 27 004,0; 26 267,1; -2,7; Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.. 3.4.; обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ); -//-; 760,6; 723,1; -4,9; Согласно требованиям законодательства ОППВ, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд.. 4; Амортизация; -//-; 843 463,2; 883 671,10; 4,8; Превышение затрат на 40 208 тыс. тенге (или на 4,8 % от плана) за счет вводов основных средств в 2017-2019 г. в большем объеме, чем предусмотрено инвестпрограммой. Увеличение объемов инвестпрограммы связано с выполнением законодательных требований по направлению 50% экономии в рамках статьи "стоимость нормативно- технических потерь эл. энергии", на увеличение производственных активов предприятия.. 5; Ремонт, всего, в том числе:; -//-; 332 000,5; 382 050,5; 15,1; Превышение затрат по статье «Ремонты» на 50 050 тыс.тенге (или на 15,1% от плана) сложилось в результате удорожания ТМЦ и оборудования выше сметной стоимости, а так же увеличения стоимости автотранспортных услуг при выполнении работ.. 5.1; - капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОФ; -//-; 311 400,5; 362 330,7; 16,4. 5.2; - текущий ремонт; -//-; 20 600,0; 19 719,9; -4,3. 6; Налоги; -//-; 158 667,6; 158 514,8; -0,1. 7; Прочие затраты; -//-; 584 659,0; 649 255,6; 11,0. 7.1; Услуги связи; -//-; 4 614,4; 4 585,3; -0,6; Экономия в размере 29 тыс.тенге (или 0,6 % от плана) образовалась за счет корпоративной сотовой связи (Кселл).. 7.2; Услуги гослаборатории по поверке приборов учета; -//-; 9 344,4; 8 957,8; -4,1. 7.3; Вывоз мусора; -//-; 894,1; 856,8; -4,2; Снижение затрат на 37 тыс. тенге (или на 4,1 % от плана) по следующим причинам: уменьшение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия.. 7.4; Услуги по дератизации; -//-; 420,1; 420,1; 0,0. 7.5; Услуги тяговых ПС по передаче электроэнергии; -//-; 2 477,4; 2 439,5; -1,5; Экономия затрат на 38 тыс. тенге (или на 1,5 % от плана) связана с уменьшением объема передачи эл. энергии тяговыми подстанциями ЮУЖД на 62 тыс.кВтч.. 7.6; Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 13 237,7; 13 237,7; 0,0. 7.7; Страхование транспорта; -//-; 999,5; 999,5; 0,0. 7.8; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 1 901,5; 1 901,5; 0,0. 7.9; Услуги по тех. осмотру и диагностике автотранспорта; -//-; 130,0; 130,0; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 7.10; Услуги по утилизации токсичных отходов; -//-; 107,7; 103,1; -4,2; Снижение затрат на 4,6 тыс.тенге (или на 4,2 % от плана) связано с уменьшением количества отработанных промасленных резиновых прокладок трансформаторов. Вывоз опасных отходов осуществляется согласно экологического законодательства РК.. 7.11; Услуги гидрометцентра; -//-; 231,2; 229,7; -0,6; Экономия затрат на 4,6 тыс.тенге (или на 0,6 % от плана) за счет отсутствия затрат по гидрометеорологической информаци, а именно гололедно-изморозевое обледенение за сутки в связи с отсутствием необходимости.. 7.12; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 2 010,1; 2 128,0; 5,9; Превышение затрат на 118 тыс.тенге (или на 5,9 % от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 7.13; Услуги специального автотранспорта; -//-; 456 358,6; 517 325,3; 13,4; Превышение затрат на 60 967 тыс.тенге (или 13,4 % от плана) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете. 7.14; Услуги ТОО " Кокшетау Энерго " по транспортировке электроэнергии; -//-; 214,6; 265,4; 23,6; Превышение затрат на 51 тыс.тенге (или на 23,6 % от плана) за счет увеличения объемов передачи электроэнергии на 8,32 тыс. кВтч по сетям ТОО "Кокшетау-Энерго" в связи с производственной необходимостью.. 7.15; Услуги охранных предприятий; -//-; 18 726,1; 18 725,6; 0,0. 7.16; Командировочные расходы; -//-; 9 590,3; 13 471,3; 40,5; Превышение затрат на 3 881 тыс.тенге (или на 40,5 % от плана) за счет увеличения суммы суточных расходов, а также за счет количества командировок согласно производственной необходимости.. 7.17; Подготовка кадров; -//-; 2 035,7; 2 321,7; 14,0; Превышение затрат от плана составляет 286 тыс.тг. (или на 14,0 % от плана) за счет увеличения количества вновь принятого персонала, в связи с текучестью кадров.. 7.18; Расходы на охрану труда; -//-; 31 843,7; 33 966,7; 6,7; Превышение затрат на 2 123 тыс.тенге (или на 6,7% от плана) за счет спецодежды согласно выдачи по срокам носки, а так же с удорожанием ТМЦ.. 7.19; Услуги по балансировке электрической энергии; -//-; 10 143,2; 8 273,2; -18,4; Экономия затрат на 1 870 тыс. тенге (или на 18,4% от плана) образовалась по независящей от АО «СКРЭК» причине.. 7.20; Услуги интернет; -//-; 7 858,7; 7 608,4; -3,2; Экономия затрат на 250 тыс.тенге (или на 3,2% от плана) за счет абонентской платы АСКУЭ.. 7.21; Канцелярские, почтовые расходы; -//-; 5 090,0; 4 879,0; -4,1; Снижение затрат на 250,3 тыс.тенге (или на 4,1% от плана) в связи с уменьшением количества использования офисной бумаги.. 7.22; Затраты на периодическую печать; -//-; 71,3; 71,3; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 7.23; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; -//-; 8,5; 8,5; 0,0. 7.24; Работы по технической экспертизе инвестиционной программы; -//-; 2 360,0; 2 360,0; 0,0. 7.25; Услуги по расчету-обоснованию потерь электрической энергии в сетях 0,4 кВ; -//-; 2 000,0; 2 000,0; 0,0. 7.26; Услуги по экспертизе норматива потерь электрической энергии; -//-; 1 990,0; 1 990,0; 0,0. II; Расходы периода, всего; тыс. тенге; 329 612,4; 337 393,1; 2,4. 7; Общие и административные расходы, всего, в том числе:; -//-; 329 612,4; 337 393,1; 2,4. 7.1; Заработная плата административного персонала; -//-; 183 877,5; 183 911,3; 0,0; Согласно фактически начисленной заработной плате и численности персонала.. 7.2; Социальный налог и обязательное социальное страхование; -//-; 15 721,5; 15 724,4; 0,0; Начисление соответственно заработной плате.. 7.3; Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); -//-; 3 677,5; 3 602,2; -2,0; Согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16 ноября 2015 года.. 7.4; Налоги; -//-; 7 134,0; 7 159,0; 0,3. 7.5; Амортизация; -//-; 29 770,0; 33 258,27; 11,7; Превышение затрат на 3 488 тыс. тенге (или на 11,7 % от плана) в связи с приобретением программного обеспечения для автоматизации процессов работы предприятия, которые не были предусмотрены утвержденной тарифной сметой.. 7.6; Прочие расходы; -//-; 89 431,9; 93 737,9; 4,8. 7.6.1; Командировочные; -//-; 857,4; 989,9; 15,5; Превышение затрат на 132,5 тыс.тенге (или на 15,5 % от плана) в связи с увеличением суммы суточных расходов.. 7.6.2; Затраты на периодическую печать; -//-; 498,2; 498,2; 0,0. 7.6.3; Энергия на хозяйственные нужды; -//-; 4 018,9; 4 160,1; 3,5; Превышение затрат на 141 тыс.тенге (или на 3,5 % от плана) согласно фактических объемов потребления энергии по показаниям приборов учета т/э, э/э и действующих тарифов на услуги.. 7.6.4; Подготовка кадров; -//-; 60,6; 70,0; 15,6; Превышение затрат от плана составляет 9,5 тыс.тг. (или на 15,6 % от плана) за счет увеличения количества вновь принятого персонала, в связи с текучестью кадров.. 7.6.5; Содержание технических средств управления (комп.техника); -//-; 1 847,0; 3 430,4; 85,7; Увеличение затрат на 1 583,4 тыс. тенге (на 85,7% от плана) за счет большего количества приобретенных расходных материалов согласно производственной необходимости.. 7.6.6; Канцелярские, почтовые расходы и тех. документация; -//-; 3 326,9; 3 978,4; 19,6; Превышение затрат на 651,5 тыс.тенге (или на 19,6 % от плана) в связи с увеличением количества использования офисной бумаги.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 7.6.7; Услуги связи; -//-; 707,2; 690,96; -2,3; Уменьшение затрат на сумму 16 тыс.тенге (или 2,3 % от плана) за счет корпоративной сотовой связи (Кселл).. 7.6.8; Услуги аудиторов; -//-; 13 580,0; 13 580,0; 0,0. 7.6.9; Услуги банка; -//-; 3 353,4; 3 689,5; 10,0; Превышение затрат на 336 тыс.тенге (или 10 % от плана) согласно фактических сумм произведенных платежей и действующих тарифов на услуги банков. 7.6.10; Услуги пожарной охраны и сигнализации; -//-; 33,7; 33,7; 0,0. 7.6.11; Услуги нотариальные и таможенные; -//-; 0,0; 0,0; -. 7.6.12; Услуги интернет ( ADSL ); -//-; 305,7; 305,7; 0,0. 7.6.13; Услуги полиграфические; -//-; 857,6; 860,0; 0,3; В связи с производственной необходимостью затраты выросли на 2,4 тыс.тенге (или на 0,3 % от плана) за счет увеличения количества полиграфической продукции (изготовление этикеток, информационных стендов, карты).. 7.6.14; Услуги СМИ по размещению объявлений производственного характера; -//-; 861,8; 876,9; 1,7; Увеличение затрат на 15 тыс.тенге (или 1,7 % от плана) согласно производственной необходимости.. 7.6.15; Вывоз мусора; -//-; 64,0; 61,1; -4,5; Уменьшение затрат на 3 тыс.тг. (или на 4,5% от плана) сложилось по следующим причинам: уменьшение количества вывозимых контейнеров в результате уборки территории предприятия.. 7.6.16; Услуги по дератизации; -//-; 14,6; 14,6; 0,0. 7.6.17; Услуги водоснабжения и канализации; -//-; 223,3; 239,4; 7,2; Превышение затрат на 16 тыс.тенге (или 7,2% от плана) согласно фактического водопотребления в соответствии с производственными нуждами предприятия и действующими тарифами на услуги.. 7.6.18; Услуги по изготовлению технических паспортов, по регистрации объектов недвижимости, по регистрации договоров на аренду земли; -//-; 17 863,7; 17 507,8; -2,0; Экономия затрат на 356 тыс.тенге (или 2 % от плана) за счет уменьшения количества регистрации объектов недвижимости по причине производственной необходимости.. 7.6.19; Услуги стороннего автотранспорта; -//-; 36 155,6; 37 944,4; 4,9; Превышение затрат на 1 789 тыс.тенге (или 4,9 %) связано с отсутствием у предприятия собственного автотранспорта в необходимом количестве и использованием услуг стороннего транспорта, стоимость услуг которого превышает план в тарифной смете.. 7.6.20; Обязательное экологическое страхование; -//-; 1 308,8; 1 308,8; 0,0. 7.6.21; Услуги экологии; -//-; 1 577,0; 1 577,0; 0,0. 7.6.22; обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; -//-; 1 626,4; 1 626,4; 0,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 7.6.23; услуги по утилизации оргтехники; -//-; 0,0; 0,0; -. 7.6.24; расходы на охрану труда; -//-; 290,0; 294,5; 1,6; Увеличение затрат по охране труда на 4,5 тыс.тенге (или на 1,6% от плана) за счет: 1) фактического кол-ва человек прошедших мед.осмотр; 2) спецпитания согласно фактически отработанных дней во вредных условиях труда.. 8; Расходы на выплату вознаграждений по ЕБРР; -//-; 0,0; 0,0; -. III; Всего затрат на предоставление услуг; тыс. тенге; 5 004 989; 4 990 842; -0,3; Согласно производственной необходимости в вышеуказанных затратах.. IV; Доход (РБА*СП); тыс. тенге; 222 767; -127 426; -157,2. V; Регулируемая база задействованных активов (РБА); тыс. тенге; 3 444 789; 11 158 082; 223,9. VI; Всего доходов; тыс. тенге; 5 227 756; 4 863 417; -7,0. VII; Объем оказываемых услуг (товаров, работ); т. кВтч; 1 271 807; 1 183 313; -7,0; Уменьшение фактических объемов услуг потребителями на 88 494 тыс.кВтч. от заявленных объемов в тарифную смету. Причиной снижения послужило уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в договорах намерения при утверждении тарифа.. VIII; Нормативно-технические потери; %; 8,5; 7,72; -9,2; Экономия образовалась по независящей от АО «СКРЭК» причине: за счет уменьшения объемов передачи электроэнергии на 88 494 тыс.кВч.. т. кВтч; 118 146; 99 035; -16,2. IX; Тариф (без НДС); тенге/ кВтч; 4,11; 4,11; -; С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. действовал тариф в размере 4,11 тенге за 1 кВтч без учета НДС согласно приказу АО "СК РЭК" от 29.12.2018 г. №748 (снижение утвержденного уровня тарифа).. Согласно отчёту по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2020 год с учётом Особого порядка формирования затрат себестоимость услуг сложилась в сумме 4 653,4 млн.тенге. Расходы периода в тарифной смете за 2020 год составили 337,4 млн.тенге с увеличением от плана на 2,4 %. Основные причины: увеличение затрат за счёт статей амортизация, услуги стороннего автотранспорта, содержание технических средств управления (комп.техника). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планы развития предприятия

В связи с переходом субъектов на долгосрочный период тарифообразования в соответствии с  внесенными изменениями в законодательство РК уполномоченным органом утвержден тариф по передаче электрической энергии согласно приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО» от 24 ноября 2020 года №95-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по передаче электрической энергии акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно данного приказа уполномоченного органа с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. утвержден тариф на регулируемую услугу в размере в размере 4,47 тенге за 1 кВтч без учета НДС.

На 2021 г. инвестиции в реконструкцию и модернизацию основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» утверждены в объёме 1 316,9 млн тенге. В 2021 году запланировано выполнить:

- Реконструкцию   ЗРУ-10     кВ      на ПС    35/10    кВ «Озерная» Кызылжарского района СКО;

- Заменить силовые трансформаторы 16 МВА ПС 11/10 кВ №3 на 25 МВА;

- Реконструкцию воздушных линий 0,4 кВ в СКО в г. Булаево М.Жумабаева р-не;

- Завершить выполнение реконструкции ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г.Петропавловск  срок которого продлён до 31.12.2021 года согласно приказа РГУ "ДКРЕМ по СКО" и  КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО" 11-ОД от 17.02.2021г.;

- Продолжить строительство ВЛ 110 кВ «Новомихайловка-Литейная».

На выполнение капитальных и текущих ремонтов в тарифной смете на 2021 г. выделено 350,4 млн тенге. В 2021 году запланировано отремонтировать следующие объекты:

- 597,39 км воздушных линий 35-110 кВ;

- 353,63 км воздушных линий 0,4-10 кВ;

- 1,753 км кабельных линий электропередач 0,4-10кВ с заменой 392 штук муфт и заделок;

- 11 ПС 35-110 кВ и 84 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и сооружений в городе и СКО.